# Управление образования Администрации Чаинского района

# ПРИКАЗ

07.04.2014                                                                                                                                        № 30-П

с. Подгорное

Об утверждении плана действий по обеспечению

введения федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования в образовательных учреждениях

Чаинского района, реализующих

программы дошкольного образования

На основании распоряжений Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 № 95-р «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Томской области» и от 17.03.2014 № 132-р «Об утверждении перечня базовых площадок по отработке моделей введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Томской области» и в целях осуществления перехода на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

- Утвердить состав муниципальной рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района (далее – муниципальная рабочая группа) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Назначить Чупик Е.И., главного специалиста Управления образования Администрации Чаинского района, ответственным за координацию деятельности и взаимодействие Управления образования Администрации Чаинского района, образовательных учреждений Чаинского района, реализующих программы дошкольного образования и регионального оператора (ОГБУ «Региональный центр развития образования»), муниципальной рабочей группы по реализации плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на региональном и муниципальном уровнях (далее – муниципальный координатор).

- Базовой площадке по отработке моделей введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района (МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» заведующий Н.Г. Сандакова) в срок до 06 июня 2014 года:

4.1. Утвердить рабочую группу для разработки и отработки моделей введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района;

4.2. Разработать и утвердить положение о базовой площадке для отработки моделей введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района (далее – Базовая площадка);

4.3. Назначить ответственного за координацию деятельности и взаимодействие базовой площадки по отработке моделей введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района, регионального оператора, образовательных учреждений Чаинского района, Управления образования Администрации Чаинского района, муниципальной рабочей группы по реализации плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района и по обеспечению координации и методического сопровождения по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района (далее – руководитель Базовой площадки);

4.4. Создать на официальном сайте МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» в сети «Интернет» Интернет-страницу по отработке моделей введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района и размещать информацию о ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района.

5. Руководителям образовательных учреждений Чаинского района, реализующих программы дошкольного образования:

5.1. Создать условия для введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях;

5.2. Разработать план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на уровне образовательного учреждения;

5.3. Назначить ответственного за координацию деятельности и взаимодействие образовательного учреждения, Управления образования Администрации Чаинского района, базовой площадки по отработке моделей введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района, муниципальной рабочей группы по реализации плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения и по обеспечению координации и методического сопровождения по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательном учреждении (далее – координатор образовательного учреждения);

5.4. Создать на официальных сайтах образовательных учреждений в сети «Интернет» Интернет-страницы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательном учреждении и размещать информацию о ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательном учреждении;

5.5. В срок до 27 мая 2014 года предоставить в Управление образования Администрации Чаинского района нормативные документы о назначении ответственных по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательном учреждении и план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на уровне образовательного учреждения.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Администрации Чаинского района в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                                                               С.Г. Степанова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО приказом

Управления образования Администрации Чаинского района

от 07.04.2014 № 30-П

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования Чаинского района

| Муниципальный уровень |  |  |  | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание деятельности | Показатель | Ответственные | Сроки | Содержание деятельности |
| - Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |
| - Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в систему дошкольного образования Чаинского района | Пакет документов | Управление образования Администрации Чаинского района | Март-май 2014 года | Подготовка локальных актов образовательного учреждения, обеспечивающих введение ФГОС в образовательном учреждении (далее – ОУ); Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ; Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с ФГОС ДО; Внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) и программы развития ОУ |
| - Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Разработка плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Чаинского района | План действий | Управление образования Администрации Чаинского района | Март 2014 года | Разработка плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ОУ |
| - Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ОУ, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват ОУ, реализующих программы дошкольного образования в Чаинском районе; Аналитическая справка | Муниципальный координатор | Март-май 2014 года | 100% участие ОУ в мониторинге оценки степени готовности к реализации ФГОС ДО |
| - Мониторинг условий реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ОУ, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват ОУ, реализующих программы дошкольного образования в Чаинском районе; Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | Муниципальный координатор | Сентябрь 2014 года; Сентябрь 2015 года; Сентябрь 2016 года | 100% участие ОУ в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО в ОУ |
| - Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов связи с введением ФГОС ДО в ОУ, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват ОУ, реализующих программы дошкольного образования в Чаинском районе; Аналитическая справка | Муниципальный координатор | Апрель 2014 года | 100% участие ОУ в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов связи с введением ФГОС ДО в ОУ |
| - Методическое сопровождение педагогов ОУ в процессе введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Организация обсуждения примерных ООП ДО на Базовой площадке Чаинского района; Сопровождение и координация разработки ООП ДО | Использование методических рекомендаций федерального уровня и регионального координатора (ОГБУ «РЦРО»); Проведение семинаров – практикумов с педагогами в рамках районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; Совещания муниципальной рабочей группы | Муниципальный координатор; Базовая площадка; Муниципальная рабочая группа | Март-декабрь 2014 года | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Определение перечня примерных ООП ДО и методических пособий для разработки ООП ДО; Участие педагогов в мероприятиях районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и др. мероприятиях проводимых в период введения ФГОС ДО; Участие педагогов, входящих в состав муниципальной рабочей группы, в работе по обсуждению введения ФГОС ДО |
| Сопровождение и координация внедрения моделей реализации ФГОС ДО с учётом рекомендаций разного уровня | Использование сборников методических рекомендаций; Проведение семинаров – практикумов для педагогов в рамках районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; Совещания муниципальной рабочей группы | Муниципальный координатор; Базовая площадка; Муниципальная рабочая группа | Март 2014 года – декабрь 2016 года | Использование модели (ей) реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; Участие педагогов в мероприятиях районного методического объединения педагогов дошкольного образования Чаинского района и других мероприятиях, проводимых в период введения ФГОС ДО; Участие педагогов, входящих в состав муниципальной рабочей группы, в работе по обсуждению введения ФГОС ДО |
| Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; Обеспечение ОУ средствами для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Использование сборников методических рекомендаций; План финансово-хозяйственной деятельности ОУ | Управление образования Администрации Чаинского района; Образовательные учреждения | Ноябрь-декабрь 2014 года | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| - Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| - Сопровождение деятельности Базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО и деятельности ОУ по введению ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сопровождение и координация внедрения моделей введения ФГОС ДО в системе дошкольного образования Чаинского района через деятельность Базовой площадки Чаинского района; Внесение предложений по работе Базовой площадки; Координация и сопровождение деятельности Базовой площадки; Работа муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО; Координация и сопровождение деятельности ОУ по введению ФГОС ДО | Пакет документов; Наличие проекта ООП ДО у Базовой площадки – сентябрь 2014 года; Наличие проектов ООП ДО в 100% у ОУ Чаинского района – сентябрь 2015 года | Муниципальный координатор; Базовая площадка; Муниципальная рабочая группа; Образовательные учреждения | Март 2014 года – декабрь 2016 года | Разработка и утверждение положения о базовой площадке для отработки моделей введения ФГОС ДО в системе дошкольного образования Чаинского района; Создание и определение функционала рабочей группы Базовой площадки по введению ФГОС ДО; Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО; Создание условий для участия педагогических работников ОУ в образовательных событиях системы дошкольного образования на различных уровнях (ОУ, Чаинского района, Томской области); Участие педагогов, входящих в состав муниципальной рабочей группы, в работе по обсуждению введения ФГОС ДО |
| - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение муниципальных правовых актов по осуществлению отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на территории Чаинского района; Организация консультаций и сопровождения ОУ по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | Пакет документов; Материалы консультаций | Муниципальный координатор; Консультационный центр по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на территории Чаинского района | Февраль-декабрь 2014 года | Организация различных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам развития ребёнка; Непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей; Поддержка образовательных инициатив семьи; Участие в деятельности консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на территории Чаинского района |
| - Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| - Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам ФГОС ДО и проведение аттестации педагогов ОУ |  |  |  |  |
| Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Чаинского района | План-график | Управление образования Администрации Чаинского района; Руководители ОУ | Июль-декабрь 2016 года | Составление плана-графика ОУ и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ОУ |
| Координация и сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников ОУ Чаинского района, реализующих программы дошкольного образования | План-график ОУ; Аналитическая справка | Управление образования Администрации Чаинского района; Руководители ОУ | Июль-декабрь 2016 года | Создание плана-графика ОУ по прохождению аттестации руководящими и педагогическими работниками ОУ |
| - Привлечение и адаптация молодых специалистов в ОУ Чаинского района, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |
| Формирование механизма привлечения и адаптации молодых специалистов в ОУ; Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | Муниципальные программы; «Школа молодого специалиста»; НПА | Управление образования Администрации Чаинского района; Руководители ОУ | Июль 2014 года – декабрь 2016 года | Формирование механизма привлечения и адаптации молодых специалистов в ОУ; Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО |
| - Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| - Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Чаинского района |  |  |  |  |
| Учёт методических рекомендаций при расчёте родительской платы за присмотр и уход за ребёнком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования «Чаинский район»; Разработка и утверждение НПА Администрации Чаинского района | НПА | Администрация Чаинского района; Управление образования Администрации Чаинского района | 2014 год | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней |
| - Мониторинг финансового обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Чаинского района в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Чаинского района в условиях введения ФГОС ДО; Контроль за расходованием муниципальных средств | 100% охват ОУ, реализующих программы дошкольного образования в Чаинском районе; Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | Управление образования Администрации Чаинского района | Апрель 2014 года – апрель 2015 года | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Чаинского района в условиях введения ФГОС ДО; 100% участие ОУ в мониторинге; Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| - Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Информирование и консультирование руководителей ОУ и специалистов ОУ по использованию нормативно-правовых и программно-методических рекомендаций | 100% охват Базовой площадки и ОУ по введению ФГОС ДО; Интернет - страницы ФГОС ДО на официальных сайтах ОУ в сети «Интернет» | Управление образования Администрации Чаинского района | Февраль 2014 года – декабрь 2016 года | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализации) нормативно-правовых и программно-методических документов |
| Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, мастер-классов и других форм работы по вопросам введения ФГОС ДО | Материалы | Муниципальный координатор; Базовая площадка; Районное методическое объединение педагогов дошкольного образования Чаинского района; Муниципальная рабочая группа | Февраль 2014 года – декабрь 2016 года | Участие педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО; Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ОУ по реализации ФГОС ДО; Участие педагогов, входящих в состав муниципальной рабочей группы, в работе по введения ФГОС ДО |
| Подготовка публикаций в СМИ, на официальных сайтах Управления образования Администрации Чаинского района и ОУ в сети «Интернет», о ходе реализации ФГОС ДО в Чаинском районе | Материалы публикаций; Официальный сайт Управления образования Администрации Чаинского района в сети «Интернет»; Интернет - страницы ФГОС ДО на официальных сайтах ОУ в сети «Интернет» | Управление образования Администрации Чаинского района; Образовательные учреждения | Январь 2014 года – декабрь 2016 года | Подготовка публикаций в СМИ, на официальных сайтах ОУ в сети «Интернет», о ходе реализации ФГОС ДО |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО приказом

Управления образования Администрации Чаинского района

от 07.04.2014 № 30-П

Состав муниципальной рабочей группы

по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования

в системе дошкольного образования Чаинского района

- Степанова С.Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района руководитель муниципальной рабочей группы;

- Чупик Е.И., главный специалист Управления образования Администрации Чаинского района;

- Сандакова Н.Г., заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Подгорнский детский сад «Берёзка»;

- Булгакова Л.И., заместитель заведующего по ВМР муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Подгорнский детский сад «Берёзка»;

- Никитина О.А., заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»;

- Горкунова И.Н., заведующий группами дошкольного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Бакчарская средняя общеобразовательная школа»;

- Григорьева И.Г., воспитатель дошкольной группы кратковременного пребывания детей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гореловская основная общеобразовательная школа».