Приложение 1 к Письму Департамента

Общего образования Томской области

от 06.05.2019 №57-1904

Отчет о реализации муниципального проекта «Учитель будущего»

за период до 31 мая 2019г.

Завершено:

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработан и утверждён Медиаплан по информационному сопровождению проекта | апрель | Приказ УО | Медиаплан |
| 2 | Организовано информационное сопровождение муниципального проекта | апрель | Приказ УО | ссылка на страницу официального сайта Управления образования |
| 3 | Организовано участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации (региональный этап «Воспитатель года», региональный конкурс «Педагогические горизонты», конкурс на соискание премии Администрации Томской области в сфере образования, конкурс на денежное поощрение лучшим учителям Томской области и др.); | Апрель-май | Распоряжение ДО ТОО | Представлены конкурсные материалы, участие в очном и заочном этапах конкурсов |
| 4 | Обеспечено прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного образования Чаинского района обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (10% общеобразовательных организаций Чаинского района): 27.04.-06.05.2019 г. на базе РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» организованы курсы повышения квалификации в формате стажировки (16 ч.) по теме «Создание образовательного контента с использованием сервисов web 2.0» Обучено 12 учителей МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МБОУ «Леботерская ООШ») | Апрель-май | Информационное письмо ОГБУ «РЦРО» | ссылка на информационную площадку в сети Интернет, продукты слушателей |
| 5 | Обеспечено очно-заочное участие в реализации мероприятий Ассоциации молодых учителей и педагогов-наствников Томской области (12 человек) в региональном Фестивале открытых уроков молодых специалистов (РВЦИ МАОУ Лицей №7 г. Томска); | май | Информационное письмо ОГБУ «РЦРО» | Посещены и проведены открытые уроки молодых учителей, участников Фестиваля, экспертные карты оценки посещенных уроков |
| 6 | Обеспечено участие в международной конференции по новым образовательным технологиям ED CRUNCH (Томск, НИ ТГУ) с представлением лучших практик педагогов Чаинского района по направлению «Цифровая школа» | Май | Информационное письмо ОГБУ «РЦРО» | Доклад о лучших практиках педагогов РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» |
| 7 | Обеспечено участие группы педагогов МАОУ «Подгорнская СОШ» в работе семинара-совещания по реализации инновационного проекта ФИП Минпросвещения РФ "Методическая поддержка педагогов и школьных команд во внедрении и реализации эффективных образовательных технологий" | май | Информационное письмо ТОИПКРО | Участие в формировании Плана мероприятий по реализации проекта ФИП |

В работе:

| № | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | В течение всего периода | Приказы ОО о назначении наставников Приказ Управления образования об организации деятельности муниципальной школы молодого учителя | Организовано методическое сопровождение |
| 2 | Организовано обучение на курсах повышения квалификации для педагогических работников системы образования по работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностно-ориентированной цифровой образовательной среде, реализации персональных образовательных траекторий, цифровых компетенций | В течение всего периода | Удостоверения о прохождении курсов ПК и ПП | Повышение уровня подготовки, созданы условия для развития ключевых компетенций педагогов |
| 3 |  |  |  |  |

Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации /нейтрализации:

| № | Риск | Показатель и /или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути минимизации/нейтрализации риска | Уровень принятия решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственное лицо, должность                заведующий РМК Управления образования                         Жилкина Татьяна Владимировна