Утвержден приказом

Управления образования

Администрации Чаинского района

от 14.03.2019г. №94/2-П

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Учитель будущего»

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Учитель будущего |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Учитель будущего» | Срок начала и окончания | 1.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Чуйко Татьяна Васильевна, заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам |
| Руководитель муниципального проекта | Степанова Светлана Георгиевна, начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области |
| Администратор муниципального проекта | Жилкина Татьяна Владимировна, заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района |
| Связь с региональными программами Томской области | «Развитие образования» |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже) |
| 1. | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже) | Основной | 14,5 | 30.12.2015 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |
| 2. | Доля учителей общеобразовательных организаций Чаинского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | Основной | 0 | 1.01.2018 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций Чаинского района, обеспечивших деятельность стажировочных площадок центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, процент | Основной | 0 | 1.01.2018 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |
| 4. | Доля педагогических работников Чаинского района, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | Дополнительный | 0 | 1.01.2018 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |
| 1. | В Чаинском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. Срок: 1.01.2020 г.- 31.12.2024 г. |
| 1.1. | В Чаинском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1.06.2020 | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Чаинском районе системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |
| 1.2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 1.09.2024 | К 1 сентября 2024 г. в Чаинском районе внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех образовательных организаций Чаинского района; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; - обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. |
| 1.3. | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2020 | К концу 2020 года не менее 5 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей Чаинского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - организацию подготовки работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.4. | Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 31.12.2024 | К концу 2020 года в Чаинском районе внедрена национальная система учительского роста (НСУР), ежегодно до 2024 года обеспечено участие в конкурсах профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, реализующаяся на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, являющихся юридическими лицами, осуществляющими независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016 г. № 238, позволяет: - нормативно установить номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций; - внести соответствующие номенклатуре должностей дополнения на основе методических рекомендаций Минпросвещения России в нормативную базу, регламентирующую систему оплаты труда в каждом регионе Российской Федерации; - выстроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций; - повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников; - сохранить все предусмотренные действующим федеральным и региональным законодательством социальные гарантии при введении новых должностей педагогических работников. |
| 1.5 | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей Чаинского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими субъектами Российской Федерации; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.6. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее 20 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей Чаинского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ, и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.7. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее 30 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей Чаинского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.8. | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Чаинского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.9. | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2024 | В 2020-2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников Чаинского района на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, созданных в Томской области, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. |
| 1.10. | Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 31.12.2024 | В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников Чаинского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Чаинского района (1.01.2020 г. - 31.12.2024 г.) |
| 1.1. | Внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Чаинского района Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  | * |  |  |  | * |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  | * |  |  |  | * |
| 1.1.3.1. | Бюджет Томской области |  |  | * |  |  |  | * |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * |
| Бюджет Томской области | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * |
| межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования «Чаинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Степанова С. Г. | начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | Чуйко Т. В., заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам | 10% |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Жилкина Т.В. | заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 10% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Жилкина Т.В. | заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 30% |
| 4. | Участник муниципального проекта | Бакулева Е.Л. | Главный специалист Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 30% |
| 5 | Участник муниципального проекта | Жидкова С.С. | Специалист по кадрам Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 30% |
| 6 | Участник муниципального проекта | Чарыева Н.В. | Заместитель начальника Управления Администрации Чаинского района Томской области | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 10% |
| 7 | Участник муниципального проекта | Сафронов В.Л. | Юрисконсульт МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций Чаинского района» | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 10% |
| Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций Чаинского района |
| 8 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бакулева Е.Л. | Главный специалист Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 30% |
| Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |
| 9 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Жидкова С.С. | Специалист по кадрам Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 10% |
| 10 | Участник муниципального проекта | Жилкина Т.В. | заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 10% |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования |
| 11 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Жидкова С.С. | Специалист по кадрам Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 30% |
| 12 | Участник муниципального проекта | Жилкина Т.В. | заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 20% |
| Введение национальной системы учительского роста, в том числе внедрение принятых изменений в номенклатуре должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций |
| 13 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Жилкина Т.В. | заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 20% |
| 14 | Участник муниципального проекта | Бакулева Е.Л. | Главный специалист Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 20% |
| 15 | Участник муниципального проекта | Жидкова С.С. | Специалист по кадрам Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 20% |
| 16 | Участник муниципального проекта | Сафронов В.Л. | Юрисконсульт МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций Чаинского района» | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 20% |
| Создана стажировочная площадка региональногоцентра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. |
| 17 | Ответственный за достижение муниципального проекта | Жилкина Т.В. | заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 10% |
| Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет |
| 18 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Жилкина Т.В. | заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 20% |
| 19 | Участник муниципального проекта | Никитина О.А. | Заместитель директора по УВР МАОУ «Подгорнская СОШ» | Степанова С. Г., начальник Управления образования Администрации Чаинского района Томской области | 20% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | В Чаинском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2024 | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. Жилкина Т.В. Сафронов В.Л. Жидкова С.С. | информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций. Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций позволит подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций | РП |
| 1.1.1. | Участие в разработке предложений в проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной организации и организации дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Бакулева Е.Л. | Предложения в проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной и организации дополнительного образования детей | АМП |
| 1.1.2. | Участие в апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Бакулева Е.Л. | отчет об апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций | АМП |
| 1.1.3. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | 01.12.2019 | 01.12.2020 | Сафронов В.Л. | муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | АМП |
| 1.1.4. | Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций Чаинского района | 01.09.2020. | ежегодно | Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных | АМП |
| 1.1.5. | Изучение утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, организаций дополнительного образования детей | 01.03.2021 | 01.12.2021 | Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет об апробации в Чаинском районе утвержденной Минпросвещения России методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций | АМП |
| 1.1.6. | Участие в форумах и конференциях, направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития государства, экономики, в том числе с учетом международного опыта | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Жилкина Т.В. | списки участников | АМП |
| 1.1.7. | Участие в стратегических сессиях, направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития образования | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Жилкина Т.В. | списки участников | АМП |
| 1.1.8. | Участие в семинарах для управленческих кадров с целью обмена опытом | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Жилкина Т.В. | списки участников | АМП |
| 1.1.9. | Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций Чаинского района в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций | 01.03.2021 | 01.09.2021 | Степанова С.Г. Жилкина Т.В. | акты о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций Чаинского района. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию | РП |
| 1.1.10. | Организация обучения на курсах повышения квалификации для управленческих команд общеобразовательных организаций в области финансовой, содержательной, организационной, хозяйственной деятельности | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. | списки участников обучения, | АМП |
| 1.1.11. | Организация обучения по образовательным программам стажировочных площадок для управленческих команд образовательных организаций с целью ознакомления и изучения современных технологий управления персоналом | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. | списки участников обучения, | АМП |
| 1.1.12. | Проведение мероприятий по информационному сопровождению реализации муниципального проекта | 15.01.2019 | 01.05.2019 | Бакулева Е.Л. Жилкина Т.В. | План мероприятий информационного сопровождения муниципального проекта. | АМП |
| 1.2. | Внедрена новая система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Чаинского района |  | 01.12.2024 | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2. | Обеспечена доступность непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок на территории Томской области, Чаинского района | 01.01.2019 | 31.08.2024 | Степанова С.Г. Жидкова С.С. Жилкина Т.В. Сафронов В.Л. | информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей, будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня | РП |
| 2.1.1. | Участие в апробации методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников, включающей в том числе: -формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; -способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности; -методика разработки программ обмена опытом и лучшими практиками; -механизмы привлечения работодателей к анализу потребностей педагогических работников в освоении компетенций; -методика разработки программы стажировок; -формы обмена лучшими практиками и повышения квалификации педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий; -модели создания и функционирования профессиональных сообществ с участием в их деятельности представителей организаций высшего образования и работодателей | 01.01.2020 | 31.08.2024 | Жидкова С.С. Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.1.2. | Участие в апробации методических рекомендаций по созданию и функционированию муниципальных стажировочных площадок, в соответствии с которыми будут определены лучшие муниципальные стажировочные площадки, включающие в том числе: -порядок, условия и статус стажировочных площадок; -способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок; -цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы: -базовый перечень показателей результативности; -типовые локальные нормативные акты | 01.03.2019 | 31.03.2022 | Степанова С.Г. Жилкина Т.В. Сафронов В.Л. Чарыева Н.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1.3. | Внедрение в Чаинском районе методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. Жилкина Т.В. | отчеты Управления образования Чаинского района о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, с указанием результатов и эффектов от внедрения на территории Чаинского района целевой модели | АМП |
| 2.1.4. | Участие в апробации механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.1.5. | Организация обучения на курсах повышения квалификации для педагогических работников системы образования по работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностно-ориентированной цифровой образовательной среде, реализации персональных образовательных траекторий, цифровых компетенций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. | списки участников обучения, | АМП |
| 2.1.6. | Организация обучения по программам повышения квалификации учителей по естественнонаучному циклу, в том числе по предмету «Информатика» и «Технология» (в т.ч. на базе детского технопарка «Кванториум») | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. | списки участников обучения, | АМП |
| 2.1.7. | Организация обучения по программам стажировочных площадок, обеспечивающих реализацию региональной концепции физико-математического и естественнонаучного образования на базе общеобразовательных организаций | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. | списки участников обучения, | АМП |
| 2.1.8. | Организация обучения на курсах повышения квалификации для управленческих команд общеобразовательных организаций в области финансовой, содержательной, организационной, хозяйственной деятельности | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. | списки участников обучения, | АМП |
| 2.1.9. | Организация обучения по программам стажировочных площадок для управленческих команд образовательных организаций с целью ознакомления и изучения современных технологий управления персоналом | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. | списки участников обучения, | АМП |
| 2.1.10. | Участие в апробации федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста | 1.01.2020. | 01.06.2023 | Жидкова С.С. | информационно-аналитический отчет по результатам онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций. Система обеспечит равную и справедливую диагностику профессиональных дефицитов для всех педагогических работников в режиме доступности 24/7 | АМП |
| 2.2. | Участие в апробации модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников Томской области на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей | 1.06.2020. | 1.12.2022 | Жидкова С.С. | информационно-аналитический отчет о дистанционной поддержке непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Дистанционная поддержка профессионального роста позволит обеспечить навигацию, консультационную помощь и доступ к опыту практиков реального сектора экономики | АМП |
| 2.3 | Участие в программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" | 1.09.2020 | 1.12.2024 | Жидкова С.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.4. | Участие в проведении анализа и оценки результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространения данного механизма функционирования системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников* | 1.01.2021 | 1.07.2021 | Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет о результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология". Проведение анализа и оценки распространения опыта и лучших результатов в преподавании позволить выявить самые эффективные модели тиражирования и масштабирования практик | АМП |
| 2.5 | Участие в апробации сервисов для педагогических работников в рамках федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 1.09.2020 | 31.06.2022 | Жидкова С.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.6 | Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников | 1.03.2020 | 31.12.2024 | Жилкина Т.В. | План информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников. Реализация плана послужит не только освещению возможностей для педагогических работников, но и инструментом профориентации для формирования привлекательности профессии "педагог". | АМП |
| 3. | Организация участия в апробации модели оценки компетенции педагогов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 4. | Введена национальная система учительского роста, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 10.01.2019 | 31.06.2021 | Степанова С.Г. Сафронов В.Л. Бакулева Е.Л. Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4.1. | Актуализация нормативной правовой базы на муниципальном уровне (номенклатура должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций, сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста, введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста) | 1.01.2019 | 1.12.2021 | Сафронов В.Л. | Актуальные нормативные правовые акты | РП |
| 4.2. | Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | 1.09.2019. | 1.06.2020. | Бакулева Е.Л. | Информационно аналитический отчет. Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностями, с учетом национальной системы учительского роста | АМП |
| 4.3 | Разработка и реализация плана мероприятий ("дорожной карты") Чаинского района по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703 | 1.01.2019 | 31.12.2020 | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста. Внедрена национальная система учительского роста | АМП |
| 4.4. | Изучение и применение методических рекомендаций (целевой модели) по организации в Томской области сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников, включающей в том числе: нормативные условия и способы внедрения национальной системы учительского роста; основные принципы деятельности, описание моделей внедрения; примерный план ("дорожная карта") внедрения национальной системы учительского роста; базовые показатели результативности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сафронов В.Л. Бакулева Е.Л. Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет о сопровождении деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников. | АМП |
| 4.5. | Организация участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации | 1.01.2019 | 31.12.2024 | Жилкина Т.В. | информационно аналитический отчет, | АМП |
| 4.6. | Организация участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом | 1.10.2019 | 1.01.2024 | Жилкина Т.В. | ежегодные аналитические справки об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства вожатых, | АМП |
| 4.8. | Участие в проведении мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста |  | 31.12.2024 | Степанова С.Г. Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет о об участии в мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников | РП |
| 5. | Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций Чаинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок, созданных в 10 % общеобразовательных организациях Чаинского района | 01.10.2019* | 31.12.2021* | Степанова С.Г. Жидкова С.С. Жилкина Т.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1. | Обеспечение прохождения педагогическими работниками системы общего, дополнительного образования Чаинского района обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (10% общеобразовательных организаций Чаинского района) | 01.09.2021* | 31.12.2021* | Жидкова С.С. Жилкина Т.В. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 5.1.1. | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Российской Федерации, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций Российской Федерации, повысили уровень профессионального мастерства в форматах в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок, созданных в 10 % общеобразовательных организациях Чаинского района |  | 31.12.2021* | Степанова С.Г. Жидкова С.С. | информационно –аналитический отчет | РП |
| 6. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций Чаинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок, созданных в 10 % общеобразовательных организациях Чаинского района | 01.01.2019 | 31.12.2022* | Степанова С.Г. Жидкова С.С. | информационно –аналитический отчет | РП |
| 6.1. | Обеспечение прохождения педагогическими работниками системы общего, дополнительного образования детей обучения на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (10% общеобразовательных организациях Чаинского района) | 01.09.2019 | 31.12.2022* | Жидкова С.С. Жилкина Т.В. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 6.1.1. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций Чаинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок, созданных в 10 % общеобразовательных организациях Чаинского района |  | 31.12.2022* | Степанова С.Г. Жидкова С.С. | информационно –аналитический отчет | РП |
| 7. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций Чаинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок, созданных в 10 % общеобразовательных организациях Чаинского района | 01.01.2019* | 31.12.2023* | Степанова С.Г. Жидкова С.С. | информационно –аналитический отчет | РП |
| 7.1. | Обеспечение прохождения педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (10% общеобразовательных организациях Чаинского района) | 01.09.2023* | 31.12.2023* | Жидкова С.С. Жилкина Т.В. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 7.1.1. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций Чаинского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 10 % общеобразовательных организациях Чаинского района |  | 31.12.2023* | Степанова С.Г. Жидкова С.С. | информационно –аналитический отчет | РП |
| 8. | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Чаинского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 10 % общеобразовательных организациях Чаинского района | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Степанова С.Г. Жидкова С.С. | информационно –аналитический отчет | РП |
| 8.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (10% общеобразовательных организациях Чаинского района) | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Жидкова С.С. Жилкина Т.В. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 8.1.1 | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Чаинского района, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 10 % общеобразовательных организациях Чаинского района |  | 31.12.2024 | Степанова С.Г. Жидкова С.С. | информационно –аналитический отчет | РП |
| 9. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 01.01.2019* | 31.12.2024 | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9.1.1 | Участие в процедуре независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 0,2 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Чаинского района | 01.09.2019* | 31.12.2019* | Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | АМП |
| 9.1.2. | Участие в процедуре независимой оценки квалификаций педагогических работников, с охватом не менее 0,8 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Чаинского района | 01.01.2020* | 01.12.2020* | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | РП |
| 9.1.3. | Участие в процедуре независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 1,4 процента от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Чаинского района | 01.01.2021* | 31.12.2021* | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | РП |
| 9.1.4. | Участие в процедуре независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 2 процентов от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Чаинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | РП |
| 9.1.5. | Участие в процедуре независимой оценки квалификации педагогических работников с охватом не менее 5 процентов от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | РП |
| 9.1.6. | Участие в апробации и экспертизе примерных оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников | 1.01.2019 | 1.12.2019 | Бакулева Е.Л. | Аналитические справки |  |
| 9.1.7. | Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников | 1.01.2020* | 1.12.2024* | Жилкина Т.В. | индивидуальные планы профессионального роста педагогических работников. Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства |  |
| 9.2. | Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 10 процентов педагогических работников Чаинского района |  | 31.12.2024 | Степанова С.Г. Бакулева Е.Л. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | РП |
| 10. | Создание стажировочных площадок в Чаинском районе | 01.03.2021* | 31.12.2023* | Степанова С.Г. Жилкина Т.В. | договор / соглашение, положение о деятельности, план работы, | РП |
| 11. | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Степанова С.Г. Жилкина Т.В. Никитина О.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11.1.1. | Изучение и внедрение в Томской области примерного плана ("дорожной карты") внедрения и функционирования в субъектах Российской Федерации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии | 1.11. 2019. | 31.12.2024 | Степанова С.Г. Жилкина Т.В. Никитина О.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11.1.2. | Участие в апробации внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | 1.01.2020. | 1.01.2020 | Жилкина Т.В. Никитина О.А. | информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической самореализации | АМП |
| 11.1.3 | Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в Чаинском районе | 1.06.2019 | 1.09.2019. | Жилкина Т.В. Никитина О.А. | аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на территории Чаинского района | АМП |
| 11.1.4. | Участие в реализации регионального проекта «Молодой учитель Томской области» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Жилкина Т.В. Никитина О.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 11.1.5. | Участие в реализации региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области «Три горизонта» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Жилкина Т.В. Никитина О.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 11.1.6. | Участие в реализации мероприятий Ассоциации молодых учителей Томской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Жилкина Т.В. Никитина О.А. | аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий | АМП |
| 11.1.7. | Участие в реализации многоуровневой системы наставничества, в том числе для учителей в возрасте до 35 лет, в рамках регионального проекта «Педагогическое наставничество» | 01.01.2019* | 31.12.2024 | Жилкина Т.В. Никитина О.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 11.1.8. | Участие в реализации мероприятий Ассоциации педагогов-наставников Томской области; в развитии профессионального сообщества сетевых наставников на межмуниципальном и региональном уровнях | 01.01.2019* | 31.12.2024 | Жилкина Т.В. Никитина О.А. | аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий | АМП |
| 11.9 | Вовлечено не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | ф | 31.10.2024 | Жилкина Т.В. Никитина О.А. | информационно-аналитические отчеты о внедрении методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | АМП |
| 12. | Промежуточный мониторинг показателей реализации проекта |  | 10.12.2019* 10.12.2020* 10.12.2021* 10.12.2022 10.12.2023 10.12.2024 | Степанова С.Г. Жилкина Т.В. Никитина О.А. | ежегодный отчет о выполнении показателей проекта | РП |
| 13. | Итоговый мониторинг показателей реализации проекта |  | 15.12.2021* 15.12.2024* |  | отчет о выполнении показателей проекта за три года |  |

* срок будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения РФ на предоставление субсидий из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Сокращения:

РП - руководитель муниципального проекта

АМП - администратор муниципального проекта