Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная школа"

| Рассмотрено на Управляющем совете протокол № 4 от 02.09.2014г | Согласовано на Педагогическом совете протокол № 1 от 27.08.2014г. | Утверждаю директор школы ___________ М.Н.Торопова приказ № 73-о от 15.09.2014г. | Согласовано Управление образования _________С.Г. Степанова |
| --- | --- | --- | --- |

..

Управленческий проект

"Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов в целях достижения  новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО"

с. Подгорное - 2014

| Оглавление | 1 с. |
| --- | --- |
| Паспорт проекта | 3 с. |
| Пояснительная записка | 7 с. |
| 1. Краткое обоснование проекта | 10 с. |
| 2. Основная идея проекта | 14с. |
| 3. Актуальность | 14 с. |
| 4. Нормативно-правовая база проекта | 15 с. |
| 5. Цели и задачи реализации проекта | 19 с. |
| 6. Необходимые ресурсы, требуемое финансирование и предполагаемые источники финансирования | 19 с. |
| 7. Сроки реализации | 22с. |
| Содержание проекта | 22 с. |
| 1. Основные подходы и способы реализации инновационной идеи | 22 с. |
| 2. Поэтапный план реализации проекта (алгоритм реализации проекта) | 27 с. |
| 3. Распределение обязанностей между исполнителями проекта | 33 с. |
| 4. Научные и социальные партнеры | 35 с. |
| 5. Предполагаемые риски и пути их предотвращения (минимизации) | 36 с. |
| Результативность проекта | 37 с. |
| 1. Ожидаемые результаты проекта | 37 с. |
| 2. Способы оценки результата | 38 с. |
| 3. Формы представления результата (продукты проекта) | 39 с. |
| 4. Эффективность реализации проекта (качественные изменения в деятельности образовательной организации, произошедшие в результате реализации проекта | 39 с. |
| 5. Критерии оценки качества реализации проекта | 40 с. |
| 6. Перспективы | 40 с. |
| Литература | 41с. |
| Приложения |  |
| Приложение 1. Структура организации сетевой модели организации ММС Чаинского района |  |
| Приложение 2. Приказ Отдела образования Администрации Чаинского района №185-П от 21.09.2012г. "О создании муниципального Координационно-методического совета Чаинского района" |  |
| Приложение 3. Приказ Отдела образования Администрации Чаинского района №52-П от 05.06.2013г. "Об организации экспериментальной и инновационной деятельности в муниципальной системе общего образования Чаинского района" |  |
| Приложение 4. Приказ Отдела образования Администрации Чаинского района №54-П от 13.06.2013г. "О внедрении сетевых форм взаимодействия образовательных учреждений Чаинского района" |  |
| Приложение 5. Сетевая модель образовательного пространства районной базовой школы: структура и механизмы управления |  |
| Приложение 6. Сертификат о присвоении МАОУ "Подгорнская СОШ" статуса муниципальной экспериментальной площадки (МЭП) по теме: "Внедрение сетевой организации методической службы районной базовой школы как условие выявление и развития инициатив педагогов в образовательном пространстве школы" |  |
| Приложение 7. Карта образовательного пространства педагога |  |
| Приложение 8. Договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии образовательных учреждений Чаинского района от 01.09.2013г. |  |
| Приложение 9. Положение о районном методическом объединении учителей-предметников (утверждено приказом Отдела образования Администрации Чаинского района №168-П от 12.09.2011г. |  |
| Приложение 10. Приказ Управления образования Администрации Чаинского района №109-П от 08.09.2014г. "Об организации деятельности ММС Чаинского района в 2014/2015 учебном году" |  |
| Приложение 11. Приказ Управления образования Администрации Чаинского района №66-П от 09.07.2013г. "Об организации дистанционного обучения в образовательных организациях системы общего образования Чаинского района в 2013-2014 учебном году |  |
| Приложение 12. Положение о Ресурсно-методическом центре муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная школа" |  |
| Приложение 13. Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" №127-к от 24.09.2014г. "Об организации методической работы в МАОУ "Подгорнская СОШ" в 20114-2015 учебном году" |  |
| Приложение 14. Материалы к Портфолио сетевого телекоммуникационного проекта. проекта (план оценивания). Инструменты диагностики |  |
| Приложение 15. Положение о муниципальном дистанционном сетевом образовательном проекте "Путешествие по родному краю" ( утверждено приказом отдела образования Администрации Чаинского района №27-П от 05.03.2013г.) |  |
| Приложение 16. Положение о проектно-творческой группе (утверждено приказом отдела образования Администрации Чаинского района №52-П от 05.06.2013г.) |  |

Паспорт проекта

"Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов по достижению новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования"

| Наименование проекта | "Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных учебных проектов в целях достижения новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО" |
| --- | --- |
| Адрес организации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная школа" 636400 Томская область Чаинский район с. Подгорное ул. Школьная, 12 Тел./факс (38257) 2-14-83 E-mail: marina-toropova0@rambler.ru, psh2013@rambler.ru Сайт: http://psh257.ucoz.ru/ |
| Разработчики проекта | Жилкина Т.В., заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района, заместитель директора по УВР МАОУ "Подгорнская СОШ" Калинина Г.В., учитель начальных классов УВР МАОУ "Подгорнская СОШ" |
| Исполнители | Инициативная группа педагогов МАОУ "Подгорнская СОШ" |
| Цели и задачи проекта | Цель - создание в районной базовой школе организационно-педагогических и технологических условий для внедрения метода учебных проектов с использованием дистанционных образовательных технологий, направленных на достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО. Задачи: 1) Разработка и принятие нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию и проведение учебных проектов с использованием дистанционных технологий обучения в условиях районной базовой школы. 2) Разработка механизмов управления, поддержки и сопровождения в районной базовой школе инновационной деятельности, связанной с организацией и проведение сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов. 3) Проектирование образовательного контента сетевых телекоммуникационных учебных проектов, направленных на достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования 4) Разработка, создание и размещение в сети Интернет системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения проектной деятельности обучающихся начальных классов 5) Создание методических рекомендаций по организации участия обучающихся и педагогов в сетевых телекоммуникационных учебных проектов в рамках внеурочной деятельности в начальной школе. 6) Создание и апробирование диагностического аппарата и инструментария по выявлению уровня развития ключевых компетентностей обучающихся, участников сетевых телекоммуникационных учебных проектов; 7) Создание в районной базовой школы условий для развития и совершенствования профессиональных компетентностей педагогов. |
| Социальные партнеры | Образовательные организации Чаинского района и Томской области |
| Сроки реализации проекта | январь 2014г. - декабрь 2017г. |
| Ожидаемые конечные результаты | Организационно-технологические результаты 1) Принятие нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию и проведение сетевых учебных проектов с использованием дистанционных образовательных технологий (приказов, положений, внесение изменений в должностные инструкции, изменений в положение о стимулирующих выплатах и др.) в условиях районной базовой школы; 2) Создание и апробирование механизмов управления, поддержки и сопровождения в районной базовой школе инновационной деятельности, связанной с внедрением метода учебных проектов с применением дистанционных образовательных технологий; 3) Обретение опыта организации в условиях районной базовой школы продуктивных форм совместной деятельности педагогов по созданию и проведению сетевых телекоммуникационных учебных проектов; 4) Создание для обучающихся начальной школы с учётом возрастных особенностей системы проектных задач (образовательного контента), реализуемых с помощью дистанционных образовательных технологий; регламент организации и проведения проектов будет апробирован районной базовой школой, а при положительном результате – опыт будет транслирован для распространения и заимствования другими учреждениями ; 5) Размещение в сети Интернет системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения проектной деятельности с обучающимися начальных классов. 6) Создание единой информационной среды по информационному и методическому сопровождению участников Проекта (http://set-proekt. ucoz.ru) 7) Организация и проведение стажировок на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» по актуальным проблемам реализации проектного замысла (в т.ч. в дистанционных формах): сервисы Google для образования, защита Порфолио проектных задач, сетевые сервисы для школьников, формирующее и итоговое оценивание при планировании и реализации проектных задач и др. 8) Расширение сети, заключение договорных отношений с новыми социальными партнерами (образовательными и научными организациями) 9) Обновление материально-технического оснащения, программного обеспечения, улучшение качества пропускной способности каналов связи .Методические результаты: 1) Создание методических рекомендаций по организации участия обучающихся и педагогов в сетевых телекоммуникационных учебных проектов в рамках проведения внеурочной деятельности в начальной школе; 2) Создание и апробирование диагностической карты и инструментария по фиксации и отслеживанию метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся, участников сетевых телекоммуникационных учебных проектов; 3) Повышению профессиональных компетентностей педагогов, членов проектно-творческих групп: - развитие ИКТ-компетентности: владение офисными программами, социальными сервисами сети Интернет; - совершенствование опыта применения проектной технологии в образовательной деятельности: умение определять учебные цели проекта в соответствии с ФГОС; умение планировать проект в соответствии с поставленными целями; умение организовать с обучающими проектную деятельность; умение организовать системную оценочную деятельность проектной деятельности обучающихся (формирующее и итоговое оценивание); умение разрабатывать необходимые материалы (дидактические и методические) для поддержки и сопровождения проектной деятельности и др. Образовательные результаты: 1) Организация и проведение системы сетевых телекоммуникационных учебных проектов с обучающимися начальных классов образовательной сети Чаинского района, а также образовательных учреждений Томской области. 2) Организация и проведение диагностики по фиксации и отслеживанию метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся, участников сетевых телекоммуникационных учебных проектов; 3) Позитивная динамика по достижению обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО: - личностных - умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей и др. - предметных - освоение обучающимися в ходе работы над учебным проектом опыта специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира - метапредметных - планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; фиксация информации с помощью инструментов ИКТ; осуществление анализа объектов; преобразование информации из одной формы в другую; координация своей работы в группе, знание и владение нормами и правила межличностного общения и др. |
| Целевая группа | Учителя и обучающиеся начальных классов образовательных организаций |

Пояснительная записка

1. Краткое обоснование инновационности проекта

В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы определены современные стратегические направления развития общего образования. В числе приоритетных необходимо выделить следующие: переход на ФГОС нового поколения, совершенствование учительского корпуса, развитие современной школьной инфраструктуры.

Высокие требования, предъявляемые на сегодняшний момент к подготовке современного учителя, актуализирует поиск новых подходов к организации деятельности школьных и муниципальных методических служб, способствующих  формированию нового типа учителя-профессионала, который должен обладать современным педагогическим мышлением и высокой профессиональной культурой, быть готовым к инновационным изменением.

Организация методической службы, с одной стороны, должна обеспечивать инновационное развитие образовательной организации. С другой стороны,  с учётом её особенности (статус, геосоциальные условия, опыт, традиции и др.), разрабатывать эффективные механизмы управления инновационным развитием.

В муниципальной системе образования особая роль отводится районным базовым школам.

В традиционном понимании образовательное учреждение, имеющее статус базовой школы, обладает современной учебно-материальной базой, высококвалифицированными кадрами. Создание в сельском муниципалитете районной базовой школы как опорной в сети малокомплектных сельских школ преследует несколько целей: обеспечение современного качества образования, доступности (возможность реализации прав граждан на получение качественных  образовательных  услуг), рациональное использование имеющихся ресурсов.

С позиции гуманитарного управления образованием, районная базовая школа как образовательная организация  - это "социальная система: объединение людей, занимающихся совместной деятельностью для достижения определенных целей. В организации переплетаются интересы личности, групп, установленные правила, принятые нормы, неформальные отношения, дисциплина и творчество»; это "объективная реальность потенциальных для образования мест, содержания, позиций, коммуникаций, которые становятся ресурсами для обучающегося при определенных условиях" [17].

Переход от классической теории управления характеризуется использованием человеческого потенциала организации за счет создания позитивной социально-психологической среды и творческой атмосферы (Л. Г. Борисова, Б. З. Миллер, Г. Морган). Развитие организации в современном менеджменте связывается с переходом к управлению организацией как открытой системой, в которой взаимодействие внутри и вовне организации становится базовым условием (И. Адизес, Р. Дафт, Т. Парсонс, Н. Луман, А. И. Пригожин и др.).

В последние годы появился ряд работ, посвященных исследованию проблемы организации сетевого взаимодействия в сфере образования: А.И. Адамский, А.Б.Воронцов, Ю.В.Громыко, А.Г. Каспржак, A.A. Пинский, Т.В Разумовская и др. В данных исследованиях  сетевое взаимодействие рассматривается в аспектах организации профильного обучения, повышения квалификации педагогических кадров, организации социальных и профессиональных сетей, организации и управления инновационной деятельности и др.

Большинство исследователей рассматривают образовательные сети как одну из форм экспериментальной и инновационной деятельности, предназначенную для обмена инновационным опытом. Вместе с тем, некоторые исследователи (Ю.В.Громыко, А.Г. Каспржак и др.) понимают образовательные сети как специально проектируемую среду партнерства и обмена образовательными ресурсами, где происходит консолидация общественных сил, заинтересованных в развитии образования, создание сообщества знаний, обобществление и распространение лучших образцов педагогической практики.

Сетевые взаимодействия позволяют выявить скрытый, инновационный потенциал, транслировать его на всю систему, активизировать процессы развития и саморазвития субъектов сети в организационном, содержательном, технологическом и управленческом аспектах. Организация деятельности на  принципах социального партнерства становится важным условием преодоления автономности и закрытости участников (субъектов) сетевого взаимодействия.

Таким образом, сетевое взаимодействие представляет собой согласование действий субъектов сети для достижения общих целей инновационного развития и возникает при условии совместной коллективной распределенной деятельности, включающей совокупность отношений между всеми субъектами образовательной методической среды.

В 2013 году МАОУ "Подгорнская СОШ"  с участием районного методического кабинета Управления образования  Чаинского района разработали  управленческий проект, идея которого заключалась в создании модели  районной базовой школы как  образовательной организации, представляющей  собой множество позиций,  коммуникаций, отношений, форм и мест взаимодействий различных субъектов, входящих в образовательное пространство внутреннее (школа) и внешнее  (муниципальная система образования, социальные партнеры и др.)

В сентябре 2013 года школе официально присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки (МЭП) по теме: "Внедрение сетевой организации методической службы районной базовой школы как условие выявление и развития инициатив педагогов в образовательном пространстве школы".

Но  на данный  момент пока  не разработан  механизм  практического внедрения в условиях районной базовой школе инновационных изменений,  направленных на модернизацию существующей массово-педагогической практики.

В проекте "Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов по достижению новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования" (далее – Проект), исходя из существующих ресурсов, опыта и традиций школы, решение этой проблемы рассматривается с   позиции проектирования особого образовательного пространства,  представляющего сложную  систему, состоящую  из  множества позиций,  коммуникаций, отношений, форм и мест взаимодействий различных субъектов. В основе подобной системы  заложен  принцип сетевого взаимодействия всех участников сети, входящих в муниципальную систему общего образования.

А.И. Адамский определяет ряд условий, обеспечивающих сетевое взаимодействие:

- возможность проявления собственной инициативы;

- возможность коллективной поддержки своей инициативы;

- возможность участия в поддержке и оценке других инициатив;

- возможность складывания общей цели, общей системы профессиональных ценностей;

- возможность участия в формулировании общих критериев эффективности деятельности;

- возможность обмениваться информацией [1].

Эффекты такого подхода возможны при условии внедрения компетентностно-деятельностных форм организации совместной деятельности педагогов по фокусированию и выполнению актуальных педагогических задач.

В данном Проекте предметом взаимодействия педагогов является организация  совместной деятельности педагогов по разработке качественного образовательного контента проектных замыслов, реализация которых может осуществляться в специально созданной  ИТ-среде с применением дистанционных технологий обучения. Подобные инновационные продукты направлены на  достижение новых образовательных результатов  в соответствии с ФГОС начального общего образования.

Проект представляет собой систему организационно-педагогических мероприятий, разработанных в условиях районной  базовой школы и направленных  на обновление содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС НОО:

- Формирование образовательного пространства, способствующего повышению профессиональных компетентностей педагогов в соответствии с требованиями государственной политики в области образования;

- Разработку и внедрение  механизмов управления, необходимых для поддержания и развития подобного образовательного пространства, признанного обеспечить развитие инновационного потенциала образовательной организации и муниципальной системы общего образования в целом;

- Создание с учётом возрастных особенностей обучающихся  качественного образовательного контента проектных задач, реализация которых осуществляется в специально созданной ИТ-среде с использованием дистанционных образовательных технологий;

- Организация и проведение с обучающимися образовательных учреждений Чаинского района, а также  Томской области и других регионов России  системы сетевых телекоммуникационных учебных проектов, направленных на достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС;

- Формирование и расширение образовательной сети (участников сетевого взаимодействия) по организации и проведению сетевых телекоммуникационных учебных проектов.

В Проекте широко представлена нормативная база федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующая реализацию основных направлений, заявленных темой и задачей Проекта.

На основании использования научно-методических источников, нормативно-правовых документов, раскрыты основные базовые понятия, актуальные для реализации проектного замысла: "дистанционные образовательные технологии", "метод проектов", "сетевой (телекоммуникационный) проект", "образовательный  веб-сайт" и др.:

- Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника [17];

- Метод проектов - это метод личностно-ориентированного обучения, развивающий содержательную составляющую обучения через комплекс заданий, способствующих актуализации исследовательской деятельности учащихся и аутентичным способам представления изученного материала в виде какой-либо продукции иди действий [7];

- Метод учебного проекта - одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности обучающихся, направленный на решение задач учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские и др. методики [8];

- Сетевой (телекоммуникационный) проект  - совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная  на достижение совместного результата деятельности [12];

- Образовательный веб-сайт - совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном, несущих в себе целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, навигационно и физически  находящихся на одном сервере, использование которых может сопровождаться аттестацией обучающихся [14];

- Образовательная сеть - совокупность субъектов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества образования друг друга[1];

- Содержание сетевого взаимодействия  представляет собой согласование действий субъектов сети для достижения общих целей инновационного развития, осуществляется в формах совместной коллективной распределенной деятельности инновационного развития образовательного учреждения (совместное методическое планирование, совместное повышение квалификации участников сетевого взаимодействия, обмен опытом и результатами инновационного развития, взаимное предоставление услуг и взаимообучение, экспертиза и групповая рефлексия [5].

Результатом деятельности в условиях сетевого взаимодействия должен стать инновационный продукт, апробированный базовой школой,  а при положительном результате – опыт будет транслирован для распространения и заимствования другими учреждениями.

Результатами реализации Проекта станет, во-первых, создание качественного образовательного контента сетевых телекоммуникационных учебных проектов, признанного обеспечить достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС.

Во-вторых, создание и внедрение в условиях районной базовой школы эффективных механизмов управления, поддержки и сопровождения инновационной деятельности, направленной на модернизацию существующей массово-педагогической практики, а именно: применение педагогами в своей практике  метода проекта с использованием дистанционных образовательных технологий.

В-третьих, разработка в условиях районной базовой школы механизмов по расширению образовательной сети с целью привлечения внешних партнеров.

В- четвертых, создание  в районной базовой школе образовательного пространства, способствующего  повышению профессиональных компетентностей педагогов, входящих в сетевое взаимодействие по решению значимых и актуальных в условиях перехода на ФГОС нового поколения педагогических задач.

Для региональной системы образования реализация данного Проекта будет способствовать решению проблемы широкого вовлечения обучающихся в образовательную деятельность с активным использованием дистанционных форм обучения.

2. Основная идея проекта

Проблемный анализ исходной ситуации

Чаинский район отдален от областного центра (286 км.) и имеет  значительную внутреннюю протяженность. Большинство школ отдалено от районного центра в радиусе 15-60 км.

В  настоящий момент в Чаинском районе функционирует образовательная сеть, состоящая из  10 общеобразовательных школ, двух учреждений дополнительного образования и одного учреждения дошкольного образования. На 01.09.2014 г. в школах района обучается 1328 учащихся и  работает 145  учителей.

В соответствии с Постановлением Главы Чаинского района «О создании муниципальных образовательных округов» № 635 от 13.11.01г. и  приказа Отдела образования «Об организации деятельности муниципальных образовательных округов» № 91 от  04.12.2001г. в районе образованы четыре образовательных округа:  Подгорнский, Усть-Бакчарский, Коломиногривский и  Новоколоминский, - на базе которых организуется и проводится районная методическая работа.

Ежегодно утверждается до 9   районных методических объединений учителей-предметников и воспитателей групп дошкольного образования.

Деятельность муниципальной системы  общего образования направлена на создание условий для достижения обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

На современном этапе одной из острых проблем   в муниципальной и региональной системе общего образования   является дефицит доступного  качественного  образовательного контента, основанного на использовании дистанционных образовательных технологий. Рекомендованные для использования  региональными нормативными документами [13] существующие проекты дистанционного образования, в том числе охватывающие начальный уровень образования, предлагаются разработчиками на платной основе. Имеющийся рынок подобных образовательных услуг очень затратный и требует больших финансовых вложений.  В силу недостаточного финансирования, в  условиях сельского муниципалитета такие услуги для детей практически недоступны.

Вместе с тем,  одним из взятых муниципалитетом обязательств, закрепленных  в  Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Чаинского района» до 2018 года,  является выполнение показателя по увеличению охвата обучающихся школ района  в образовательную деятельность с применением дистанционных форм обучения. Достижение данного показателя (к 2016 году он  составляет 22%) регламентировано ведомственной целевой программой Чаинского района "Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях на территории Чаинского района на 2014-2016 гг."

В создавшейся ситуации решение данной  проблемы возможно только с помощью использования  имеющихся в муниципалитете собственных возможностей и ресурсов.

С 1991 года МАОУ "Подгорнская СОШ" официально имеет статус районной базовой школы. Это предполагает особую роль школы в муниципальной системе образования Чаинского района в целом. На 01.09.2014г. в школе обучается 711 учащихся (чуть более 50% от общего количества в районе). К школе территориально прикреплено более 10 населенных пунктов, имеется  структурное подразделение - филиал Чаинская начальная школа. Функционируют три группа дошкольного образования (подготовка детей к школе). В школе организована  и успешно работает методическая служба, создан Ресурсно-методический центр, деятельность которого направлена на участие  в реализации приоритетных направлений развития и модернизации муниципальной системы общего образования Чаинского района. Центр выполняет функции координации  в осуществлении  взаимодействия образовательных учреждений района. Образовательная и методическая деятельность в школе планируется и проводится в тесном сотрудничестве с Управлением образования. С каждым годом учреждение постоянно расширяет сферы своего влияния и все более укрепляет свой авторитет в образовательной системе не только Чаинского района, но и региона в целом

Подтверждением этого является участие и победа образовательного учреждения в конкурсе ПНПО в 2007 году, а также  победа в конкурсном отборе коллективов образовательных учреждений  на получение  денежного поощрения в 2010 году. В настоящее время в школе работает 4 педагога, победителя ПНПО.

В числе приоритетных направлений деятельности школы - организация работы по выявлению и поддержке детской одаренности. Школьники ежегодно активно участвуют и побеждают в конкурсных мероприятиях различной направленности. На протяжении последних лет стабильны результаты государственной итоговой аттестации. Ежегодно многие выпускники показывают на государственной итоговой аттестации  высокие результаты по целому ряду предметов.

В МАОУ "Подгорнская СОШ"  успешно реализуется инновационная образовательная программа «Программа информатизации школы 2006-2008, 2009-2013гг» по следующим направлениям:

- использование Интернет-ресурсов в процессе обучения и воспитания, внедрение ИКТ, создание собственных электронных образовательных ресурсов;

- внедрение электронного документооборота, оказание  муниципальной  услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающихся посредством ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости; формирование единой и открытой информационной инфраструктуры учреждения в сотрудничестве   с Томской электронной школой;

- внедрение дистанционных форм обучения с целью создания условий для предоставления качественных образовательных услуг обучающимся с разными потребностями и возможностями: школа на протяжении последних лет входит в число областных площадок по организации обучения с применением дистанционных технологий обучения детей-инвалидов; с 2003 года активно сотрудничает с ИДО ТГУ, ежегодно по профильным курсам  углубляют свои знания до 10-15 обучающихся старших классов;

- увеличивается число педагогов школы, использующих возможности и сервисы для распространения своего опыта: участвуют в организации сетевых сообществ, размещают свои методические материалы на различных порталах, создают и сопровождают на высоком техническом, информационном уровне собственные сайты. В настоящее время разработаны и действуют более 20 персональных сайтов педагогов.

В 2013-2014 гг. в рамках организации внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов инициативной группой педагогов  МАОУ "Подгорнская СОШ"  было проведено три сетевых телекоммуникационных учебных проекта:

- "Путешествие по родному краю"  (http://proekt-rodkrai.blogspot.ru);

- «Рассказ о слове»       https://sites.google.com/site/komandaucitelejnacalnyhklassov/russkij-azyk/plan-nedeli);

- «Путешествие с Профессором по зелёным страницам https://sites.google.com/site/sekret2013sekret/).

При  создании и реализации проектов активно использовались методические материалы образовательной программы   Intel "Обучение для будущего" (http://www.iteach.ru/).

В сетевых телекоммуникационных учебных  проектах приняли участие обучающиеся как Томской области: Чаинского, Молчановского Колпашевского, Каргасокского,  Первомайского районов, г. Северск; так и других регионов России:   г. Тверь,  Московская область (Раменское). Всего в районе участниками стали  289 обучающихся начальных классов (21% от общего кол-ва обучающихся района). В эксперимента участвовал 21 учитель начальных классов (до 50% от общего количества учитель начальных классов), из 7 образовательных учреждений  района (70% от общего количества ОУ). (Таблица 1).

Благодаря этой инициативе педагогов начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ",  Чаинский район в 2013г.  выполнил взятые на себя обязательства по охвату обучающихся в образовательную деятельность с применением дистанционных форм обучения.

В числе позитивных факторов стало и то, что школой и педагогами приобретался  опыт сетевого взаимодействия, расширялся  круг социального партнерства.

Таблица 1.

Показатели участия обучающихся начальных классов Чаинского района

в сетевых телекоммуникационных проектах в 2013-2014 учебном году,

организованных на базе МАОУ "Подгорнская СОШ"

| Образовательная организация | Учителя (кол-во чел.) | Тьюторы (кол-во чел.) | Учащиеся (кол-во чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало учебного года | На конец учебного года |
| МАОУ "Подгорнская СОШ" | 12 | 3 | 207 | 239 |
| МБОУ "Новоколоминская СОШ" | 1 | 0 | 0 | 5 |
| МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" | 2 | 0 | 0 | 12 |
| МБОУ "Коломиногривская СОШ" | 2 | 0 | 23 | 0 |
| МБОУ "Леботёрская ООШ" | 1 | 0 | 5 | 5 |
| МБОУ "Нижнетигинская ООШ" | 1 | 0 | 0 | 9 |
| МБОУ "Гореловская ООШ" | 2 | 0 | 7 | 13 |
| ИТОГО | 21 | 3 | 242 | 289 |

Мероприятия проводились в соответствии с планом работы районного методического объединения учителей начальных классов, а также с планом сетевых образовательных событий, разработанным  муниципальным Координационно-методическим советом. Инициативную группу педагогов возглавила Калинина Г.В., учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ".  Организационно-методическое  сопровождение (разработка и принятие нормативных актов)  осуществлялось Управлением образования Чаинского района.

Организация работы  команд обучающихся  регламентировалось временными рамками и предполагала выполнение проектными группами заданий, содержание которых было построено на интеграции знаний различных предметных областей. Виртуальная образовательная среда была создана с помощью телекоммуникационных возможностей сервисов Google.

Итогом работы над каждым проектом  стало проведение  рефлексии всех участников: обучающихся и координаторов проектных групп. Был собран очень ценный материал для изучения и анализа. Кроме этого хочется отметить, что накопленный  в школе опыт организации и проведения телекоммуникационных проектов дает основание полагать, что подобная образовательная деятельность может стать   продуктивной  формой организации внеурочной деятельности.

Проведение подобных образовательных событий  в муниципалитете является очень важным и перспективным направлением деятельности, так как открывает большие возможности для  организации внеурочной деятельности  с использованием дистанционных технологий не только на начальной школе, но и в основном уровне общего образования (что актуально при проектировании программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС).

В то же время очевидным остается тот факт, что подобные инициативы педагогов-одиночек, стихийно возникающие в образовательных организациях района, поднимают проблему  создания  особого управленческого регламента, способствующего  переводу такой деятельности в системную и организованную работу. Неразработанность  системы по  вовлечению, организации и проведению совместной деятельности педагогов-единомышленников, требует создание  механизма по   поддержке и развитию  подобных инициатив.

По мнению К.Ушакова, эффективно работает та организация, где существует множество профессиональных связей; если учитель перестает быть предметником-одиночкой и станет общаться на профессиональном уровне, то качество обучения в такой школе повысится. Организация, стремящаяся к развитию и пытающаяся решать стоящие перед ней задачи не только за счёт внешних, но и за счёт внутренних ресурсов, неизбежно должна иметь сложную внутреннюю структуру [19].

Таким образом, организация связей и коммуникаций, регулирование процесса  профессиональных взаимодействий, возникающих  при совместном решении той или иной педагогической задачи, использование социального капитала профессионального сообщества  является внутренним ресурсом образовательной организации, эффективным способом развития педагога.

С позиции современного гуманитарного управления образованием,  установка на проявление инициативы у педагога и поддержка инициатив может возникнуть только в особо организованном, обустроенном   образовательном пространстве, представляющем собой "объективную реальность потенциальных для образования мест, содержания, позиций, коммуникаций, которые становятся ресурсами для обучающегося при определенных условиях" (Е.А. Суханова).

По мысли Г.Н. Прозументовой, "образовательная инновация характеризует не просто изменения или нововведения в образовании, но такие изменения, которые происходят, совершаются по воле и «вине» самого человека; такие изменения, когда человек делает свое образование предметом  личного  участия,  заботы,  влияния.  Деятельность  человека  по созданию  своего  образовательного  пространства  (Я-пространства)  и  является образовательной  инновацией.  При  этом  важно,  что  образование  начинает рассматриваться человеком как зависимая  от него самого и обусловливаемая  им самим  область  жизни,  деятельности"[10] .

Таким образом, актуализация описанных выше проблем выявил следующие несоответствия:

- между необходимостью широкого вовлечения обучающихся в образовательную деятельность с активным использованием дистанционных форм обучения и отсутствием доступного качественного образовательного контента, разработанного на основе деятельностного подхода для организации совместной деятельности обучающихся в специально созданной образовательной ИТ- среде с использованием    дистанционных образовательных технологий;

- между представлением о районной базовой школе как особо организованном  образовательном пространстве, представляющей  собой множество позиций,  коммуникаций, отношений, форм и мест взаимодействий различных субъектов, входящих в образовательное пространство внутреннее (школа) и внешнее  (муниципальная система образования, социальные партнеры и др.) и неразработанностью механизмов  практического внедрения в подобном  образовательном пространстве инновационных изменений,  направленных на модернизацию существующей массово-педагогической практики;

- между возросшими требованиями к уровню профессионализма современного педагога и недостаточным использованием  внутренних ресурсов образовательной организации как сложной социальной системы, объединяющей людей, которые занимаются совместной деятельностью для достижения определенных педагогических целей и задач.

Исходя из выявленных проблем и противоречий, гипотеза данного Проекта основана на предположении о том, что в районной базовой школе, являющейся опорной в образовательной сети  муниципальной системы образования и представляющей собой образовательное пространство  как  место возникновения и реализации инициатив субъектов сети, создание комплекса организационно-педагогических и технологических условий, направленных на

- разработку и внедрение механизмов управления, поддержки и сопровождения инициатив педагогов по созданию инновационных продуктов, основанных на применении  метода учебных проектов с использованием дистанционных образовательных технологий,

- применение компетентностно-деятельностных форм в организации совместной деятельности педагогов по фокусированию и выполнению актуальных педагогических задач,

- разработку механизмов технологического  воплощения замысла инновационных продуктов -

создаст в муниципальной системе общего образования  условия для достижения новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО и развития профессиональных компетентностей педагогов.

Таким образом, инновационная идея проектного замысла направлена на разработку  и внедрение в условиях районной базовой школы   механизмов  по поддержке и развитию  инициатив педагогов, связанных с созданием и проведением  с обучающимися сетевых дистанционных учебных проектов, направленных на достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО.

3. Актуальность

В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" определены главные результаты образования, которыми  должны стать "не только знания  по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении; ученик должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов" [6].

А потому одним из вызовов, предъявляемых к современному образованию, является внедрение в образовательный процесс технологий деятельностного типа. Организация проектной деятельности - это один из эффективных и продуктивных способов формирования общих УУД: организационных (регулятивных), интеллектуальных (познавательных), оценочных (личностных), коммуникативных. Знания, умения и универсальные учебные действия, формируемые в ходе проектной деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности на всех уровнях образования. А потому погружение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность в начальной школе  отвечает принципу системности и преемственности образования на современном этапе.

Ещё одной характерной тенденцией развития современного общества  является стремительная информатизация всех сфер жизни человека.  Внедрение технологий дистанционного образования - одно из приоритетных направлений модернизации региональной и муниципальной системы образования. Ключевой остается проблема создания в образовательных организациях  условий для развития информационно-коммуникативной компетентности всех участников образовательных отношений.

В настоящий момент разрабатываемый с позиции гуманитарного управления образованием подход к образовательной организации как к  особо организованному  образовательному пространству, в котором созданы условия для  проявления и поддержки  инициатив каждого субъекта образовательного процесса, вызывает особый интерес при решении  проблемы моделирования образовательного пространства районной базовой школы.

Социальные эффекты, которые возникают при использовании принципа сетевого взаимодействия всех  субъектов, входящих  в образовательное пространство районной базовой школы, является тем внутренним ресурсом, способствующим   развитию профессиональных компетентностей педагогов и служащим для  достижения новых образовательных результатов в  муниципальной системе образования.

Данный проектный замысел связан  с разработкой практического внедрения в условиях районной базовой школе инновационных изменений,  направленных на модернизацию существующей

Практическая значимость  заключается

- в разработке механизмов управления, поддержки и сопровождения  в районной базовой школе инновационной  деятельности, связанной с внедрением метода учебных проектов с   применением дистанционных образовательных технологий;

- в создании и апробировании системы сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов как компетентностно- деятельностной формы организации образовательной деятельности обучающихся с целью  достижения новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС;

- в организации   в районной базовой школы особого образовательного пространства, использование внутренних ресурсов  которого (социальных эффектов), способствуют повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, входящих в сетевое взаимодействие.

4. Нормативно-правовая база Проекта

Федеральные:

- Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.09.2009г. №373);

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04.02. 2010 г.)

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом Минобрнауки России от 09.01.2014г. №2);

- Федеральный закон от 29.12.2010г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Задачи государственной политики в сфере образования, на решение которых направлен инновационный проект проект:

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (цитаты)

Статья 15.

«Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Статья 15. (п.1.1.) Общие требования к организации образовательного процесса

«При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом и исполнительной власти».

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника».

Статья 20.

«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации в сфере образования».

«Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской Федерации».

«Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. При реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными требованиями, образовательным стандартом».

ФГОС НОО (утвержден приказом Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г.) (цитаты)

«Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования:

-  личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданскойидентичности;

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира».

«При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных  учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни».

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг." (распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010г. №1507-р) (цитаты)

Приоритетные направления:

1) Поэтапное введение ФГОС;

2) Совершенствование учительского корпуса;

3) Развитие сетевого взаимодействия ОУ;

4) Развитие дистанционного образования.

Региональные:

- Постановление Администрации Томской области от 25.12.2013г. №57400а "Об утверждении государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014-2020гг."

- Постановление Администрации Томской области от 18.03.2013 № 94а "Комплекс мер по модернизации общего образования Томской области в 2013 году и на период до 2020 года"

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области №490-р от 03.07.2013г. "О развитии дистанционного образования в Томской области"

Задачи государственной политики в сфере образования, на решение которых направлен инновационный проект проект:

Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 -2020гг. (утверждена постановлением Администрации ТО №57400а от 25.12.2013г.) (циататы)

Задачи:

1)Создание условий для развития образовательной деятельности при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

2) Обновление и развитие кадрового потенциала общего образования.

Комплекс мер по модернизации общего образования Томской области в 2013 году и на период до 2020 года  (утвержден постановлением Администрации Томской области от 18.03.2013 № 94а) (цитаты)

Задачи:

1) Обеспечение и поддержка образовательных программ, реализуемых образовательными учреждениями с учетом требований ФГОС;

2) Создание условий формирования и развития образовательных сетей для обеспечения доступности и выбора качественного образования независимо от места жительства, состояния здоровья, социального и материального положения семей;

3) Развитие использования образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ООУ Томской области;

4) Создание и поддержка региональных и муниципальных сетей образовательных учреждений, а также региональных, муниципальных и локальных (на уровне общеобразовательного учреждения) образовательных программ с использованием сетевых форм, направленных на решение задач повышения качества образования;

5) Создание организационно-управленческих условий реализации сетевых образовательных программ в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе на основе взаимодействия общего, профессионального, дополнительного образования.

Муниципальные:

- Распоряжение Администрации Чаинского района №73-р от 07.05.2013г. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Чаинского района";

- Ведомственная целевая  программа Чаинского района "Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях на территории Чаинского района на 2014-2016 гг." (утверждена Постановлением Администрации Чаинского района №884 от 30.12.2013г.)

- Положение о дистанционном обучении в образовательных учреждениях Чаинского района системы общего образования (утверждено приказом Управления образования Администрации Чаинского района №66-П от 09.07.2013г.«Об организации дистанционного обучения в образовательных учреждениях системы общего образования Чаинского района в 2013/2014 учебном году»;

- Приказ Управления образования Администрации Чаинского района №40-П от 15.04.2014г. «Об утверждении Положения об организации дистанционного образования детей-инвалидов на территории Чаинского района»;

- Приказ Управления образования  №52-П от 05.06.2013г. "Об организации экспериментальной и  инновационной деятельности в муниципальной системе общего   образования Чаинского района"

- Положение об организации экспериментальной и инновационной деятельности в муниципальной системе общего образования Чаинского района ( утверждено приказом Управления образования  №52-П от 05.06.2013г.)

- Положение о муниципальной экспериментальной площадке (утверждено приказом Управления образования  №52-П от 05.06.2013г.)

- Приказ Управления образования №54-П от 13.06.2013г. "О внедрении форм сетевого взаимодействия образовательных учреждений Чаинского района";

- Положение о сетевом взаимодействии образовательных учреждений в системе муниципальной методической службы Чаинского района (утверждено приказом Управления образования  №54-П от 13.06.2013г.);

- Положение о проектно-творческой группе (утверждено приказом Управления образования  №54-П от 13.06.2013г.);

- Приказ Управления образования Чаинского  района № 86-П от 05.09.2013г. " Об организации муниципальной экспериментальной площадки на базе МАОУ "Подгорнская СОШ";

Задачи государственной политики в сфере образования, на решение которых направлен инновационный проект проект

Распоряжение Администрации Чаинского района №73-р от 07.05.2013г. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Чаинского района" (цитаты)

Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися Чаинского района новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- участие в мероприятиях по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятиях целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

- участие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года»;

- создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- внедрение системы оценки качества общего образования;

- участие в реализации регионального плана мероприятий поддержки школ Томской области, работающих в сложных социальных условиях;

- создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ.

Образовательного учреждения:

- Устав МАОУ "Подгорнская СОШ";

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ "Подгорнская СОШ"

- Положение о  дистанционном обучении в МАОУ "Подгорнская СОШ"

- Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" № 68-о от 28.09.2013г. "Об утверждении инновационной образовательной программы «Внедрение сетевой организации методической службы районной базовой школы как условия выявления и развития  инициатив педагогов  в образовательном пространстве школы»;

- Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" № 73-о от 28.09.2014г. "Об утверждении инновационного проекта "Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов по достижению новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования";

- Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" от 06.09.2012г. "Об утверждении правил использования сети Интернет в МАОУ "Подгорнская СОШ"

5. Цели и задачи реализации Проекта

Анализ исходной ситуации выявил, что педагогами школы  активно используется в собственной практике метод проектов с использованием  ИКТ-технологий посредством создания интерактивной среды обучения. К сожалению, такие опыты остаются  личной  инициативой одного педагога или группы единомышленников. Статус МАОУ "Подгорнская СОШ" как районной базовой школы, где работают высококвалифицированные кадры, организован ресурсно-методический центр, делает значимой эту  проблему для  муниципалитета в целом.

Складывающаяся ситуация требует  разработки управленческих решений, регламентирующих     механизм взаимодействия всех участвующих в организации  и проведении подобных телекоммуникационных проектов. Также требуется решение проблемы удержания такой   сети, расширения её за счёт привлечения  потенциальных партнеров.

В решении означенного круга проблем  первостепенная роль отводится методической службе школы, деятельность  которой должна быть направлена на создание образовательного пространства,  где созданы условия для  развития и совершенствования профессиональных компетентностей педагогов.

Но  в настоящий момент пока  не разработан  механизм  практического внедрения в условиях районной базовой школе инновационных изменений,  направленных на модернизацию существующей массово-педагогической практики.

В связи с этим, цель данного Проекта - создание в условиях районной  базовой школы организационно-педагогических   и технологических условий для внедрения метода учебных проектов с использованием дистанционных образовательных технологий.

Задачи:

1) Разработка и принятие  нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию и проведение учебных проектов с использованием дистанционных технологий обучения в условиях районной базовой школы.

2) Разработка механизмов управления, поддержки и сопровождения  в районной  базовой школе инновационной  деятельности, связанной с  организацией и проведение сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов.

3) Проектирование  образовательного контента сетевых телекоммуникационных  учебных проектов, направленных на достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования

4) Разработка, создание и размещение в сети Интернет системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения  проектной деятельности обучающихся начальных классов

5) Создание методических рекомендаций по организации участия обучающихся и педагогов в  сетевых телекоммуникационных учебных проектов в рамках   внеурочной деятельности в начальной школе.

6) Создание и апробирование диагностического аппарата и инструментария по выявлению уровня развития ключевых компетентностей обучающихся, участников сетевых телекоммуникационных  учебных проектов.

7) Создание в районной базовой школы условий для развития и совершенствования профессиональных компетентностей педагогов.

6.  Необходимые ресурсы, требуемое финансирование и предполагаемые источники финансирования.

| Обеспеченность |
| --- |
| Имеющиеся ресурсы | Необходимые ресурсы (планируется разработка и принятие в рамках реализации Проекта) |
| Нормативно-правовые |
| 1. Положения: - школьном методическом объединении; -положение о районном методическом объединении; - районной базовой школе - об инновационной и экспериментальной деятельности в сфере общего образования Чаинского района - о «сетевом узле» (проектно-творческой группе), - о муниципальной экспериментальной площадке; - о ресурсно-методическом центре МАОУ "Подгорнская СОШ"; - о правилах использования сети Интернет в МАОУ "Подгорнская СОШ" 2. Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" об организации методической работы в школе на 2014-2015 учебный год; - Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" об утверждении правил использования сети Интернет; 3. Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве образовательных учреждений; | 1. Приказы - о создании в школе ПТГ по эксперименту - об организации экспериментальной деятельности МАОУ "Подгорнская СОШ" по созданию сетевых телекоммуникационных учебных проектов, направленных на достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования - о создании рабочей группы и назначению руководителя эксперимента 2. Положения - о сетевых телекоммуникационных учебных проектах 3. Разработка и внесение соответствующих изменений в должностные инструкции 4. Разработка и внесение соответствующих дополнений в положение о стимулирующих выплатах 5. Разработка и внесение соответствующих дополнений в Устав ОУ |
| Организационно-технологические |
| 1. Организована и спланирована работа школьных методических объединений учителей-предметников 2. Заключены договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями-партнерами 3. Организована деятельность методического совета школы, определены темы, задачи, составлен ежегодный план-график работы 3. Создан и функционирует ресурсно-методический центр на базе МАОУ "Подгорнская СОШ"; 4. В образовательных учреждениях района (50%) установлена внутренняя локальная сеть; 5. Для реализации образовательных программ по ФГОС в образовательных учреждениях района создана современная информационно-образовательная среда, приобретены современные электронные средства обучения, повысилась пропускная способность сети интернет; 6. На 01.09.2014г. общая численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее не менее 2 Мб/с), составляет 70%. 7. Разработаны диагностические материалы по выявлению личностных потребностей педагогов в развитии своих профессиональных компетентностей ("Карта образовательного пространства педагога") 8. У педагогов МАОУ "Подгорнская СОШ" имеется опыт использования сервисов Google в работе; 9. У 70% педагогов МАОУ "Подгорнская СОШ", а также у многих педагогов Чаинского района созданы аккаунты служб Google; 10. Имеется позитивный опыт создания образовательных веб-сайтов на основе использования технологического инструментария Google Sites | 1. Выявление у педагогов субъектного представления о личном образовательном пространстве; анализ "точек разрывов" и "точек роста"(анкетирование, составление заполнение карты образовательного пространства и др.) 2. Создание ПТГ и утверждение состава участников эксперимента; 3. Расширение круга потенциальных социальных партнеров 4. Согласование с РМК Управления образования совместных действий по организации эксперимента в муниципальной системе общего образования 5. Разработка и внесение изменений в учебный план ООП НОО школы (в т.ч. в план внеурочной деятельности); 6. Организация площадок для переговоров с потенциальными участниками эксперимента из других образовательных учреждений муниципалитета и региона (в т.ч. в режиме on-line, конференц-связи ); 7. Организация площадок для представления и защиты ПТГ Портфолио проектов 8. Организация и проведение различных форм продуктивной совместной деятельности (творческие лаборатории, круглые столы и др 9. Составление плана-графика консультаций координатора сети по обсуждению и корректировки предмета совместной деятельности ПТГ: проектирования, целеполагания и координации работы и др. 10. Организация и поддержка единой информационной среды на официальном сайте школы, а также сервисных возможностях Google (сайт, блог и др.) 11. Назначение ответственных лиц, наделение их соответствующими полномочиями; 12. Создание в МАОУ "Подгорнская СОШ" образовательного домена Google Apps; 13) Решение проблему пропускной способности, увеличения интернет-трафика |
| Кадровые |
| 1. Педагоги ОУ района активно обучаются на курсах повышения квалификации по использованию технологий дистанционного образования в деятельности учителя (около 30% от общего количества учителей района прошли обучение по данной тематике) 2. Более 50% учителей начальных классов имеют высшую и первую категории 3. Педагоги школы активно представляют свой опыт на методических мероприятиях школьного, муниципального уровня 4. Калинина Г.В., организатор сетевых коммуникационных проектов, прошла специальную подготовку по образовательной программе Jntel "Обучение для будущего" 5. Более 50% учителей начальных классов района имеют опыт участия в организации, подготовки обучающихся в сетевых телекоммуникационных проектах | 1. Оказание адресной поддержки участникам данного проекта в развитии и совершенствовании профессиональных компетентностей 2. Повышение профессионального уровня педагогов через организацию и проведение совместных форм деятельности, основанных на компетентностно-деятельностном подходе (творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы и др.) 3. Организация совместного обучения на курсах ПК, в т.ч. в рамках обучения по организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 4. Проведение с педагогами обучающих тренингов по подготовке к разработке и реализации проектных задач и др. 5. Создание банка материалов по формирующему и итоговому оцениванию |
| Научно-методические |
| 1. Калинина Г.В., организатор сетевых коммуникационных проектов, имеет авторские методические материалы по внедрению метода учебных проектов с использованием дистанционных технологий обучения на сайте Nachalka.com; активно сотрудничает с сертифицированными преподавателями Google | 1. Привлечение социальных партнеров (ТОИПКРО) для осуществления научно-методической поддержки эксперимента |
| Финансовые |
| 1. Для создания современной информационно-образовательной среды в школах района в 2011-2013 гг. в рамках реализации регионального проекта модернизации общего образования было потрачено 4502,69 тыс.руб из федерального бюджета | 1. Обновление материально-технического оснащения, увеличение пропускной способности и улучшение качества связи в сети интернет, обновление программного обеспечения за счёт средств субвенций, спонсоров, грантов и иных источников 2.Выделение средства для обучения педагогов на курсах повышения квалификации по теме эксперимента |

Финансовое обеспечение проекта (по годам).

| № | Направления расходов по годам | Объемы финансирования | Источники финансирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014-2015 учебный год | 500 тыс.руб. | Средства субвенции и внебюджетные (гранды, спонсорская помощь и др.) | 1. Обновление материально-технического оснащения, увеличение пропускной способности и улучшение качества связи в сети интернет, обновление программного обеспечения 2.Выделение средства для обучения педагогов на курсах повышения квалификации по теме эксперимента 3. Организация и проведение с участниками эксперимента стажировочных и переговорных площадок по теме эксперимента, в т.ч. в дистанционных формах (услуги видеоконференц-связи) 4. Материальное стимулирование организаторов и участников эксперимента |
| 2 | 2015-2016 учебный год | 500 тыс.руб. |  |  |
| 3 | 2016-2017 Учебный год | 500 тыс.руб. |  |  |

7. Сроки реализации

I. Информационно-подготовительный этап: январь - сентябрь 2014г.

II. Практический этап: октябрь 2014г. - май 2017г.

III.Внедренческий этап: июнь-декабрь 2017г.

Содержание Проекта

1. Основные подходы и способы реализации инновационной идеи

Организационно-педагогическое воплощение проектного замысла

Идея данного инновационного Проекта заключается в разработке и внедрении  в  условиях районной базовой школы   механизмов  по поддержке и развитию  инициатив педагогов, связанных с созданием и проведением  с обучающимися сетевых дистанционных учебных проектов, направленных на достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО.

Несомненно,  ведущая роль при реализации данного проектного замысла  отводится школьной методической службе. Учитывая, что МАОУ "Подгорнская СОШ"  на протяжении многих лет является единственной в районе, имеющей статус районной базовой школы, проектирование деятельности школьной методической службы неразрывно связано с работой муниципальной методической службы.

Модель организации муниципальной методической службы Чаинского района (далее- ММС) и механизмы её внедрения были разработаны под научном руководством д.п.н., профессора Г.Н. Прозументовой. Модель основана  на принципе сетевого взаимодействия различных субъектов: образовательных учреждений, школьных и районных методических объединений, проектно-творческих групп педагогов и др. (Приложени1) .

Матричная структура управления  модели ММС способствует  развитию  горизонтальных векторов  взаимосвязей между всеми субъектами, входящими в образовательную сеть. Например, во временные инициативные группы могут входит педагоги разных образовательных учреждений, разных образовательных областей. При сохранении вертикальных  связей (административному  ресурсу в лице Управления образования отводится роль координатора сети), создается  большая сфера влияния профессионального сообщества. Ведущими способами совместной деятельности  в сетевом взаимодействии являются: проектирование и планирование, целеполагание, распределение полномочий, обучение, коллективная рефлексия, различные формы коммуникаций, организация выявления инициатив, мест представления инновационных продуктов и др.  Предметом взаимодействия участников сети является технология создания педагогических проектов как формы организации методической работы. Открытость и гибкость такой модели позволяет потенциально расширять связи, выстраивать новые как краткосрочные, так и долгосрочные коммуникации с новыми участниками сети, привлекать новых социальных  партнеров.

Управление сетевым взаимодействием в организации деятельности ММС, заключающийся в коллегиальности, планировании и координации совместных действий,   производится  муниципальным Координационно-методическим советом (КМС) (Приложение2) . Экспертизу продуктов инновационной деятельности осуществляет муниципальный Экспертный совет (МЭС)

Между школами всеми  района, Управлением образования и ресурсно-методическим центром МАОУ "Подгорнская СОШ" в сентябре 2013 г. заключены трехсторонние договоры о сотрудничестве  и сетевом взаимодействии образовательных учреждений.

В муниципалитете нормативно отрегламентирована инновационная и экспериментальная деятельность (Приложение3), разработано и утверждено положение о сетевом взаимодействии образовательных учреждений в системе муниципальной методической службы Чаинского района (Приложение 4).

Практическое внедрение разработанной организационной модели  ММС актуализировало проблему модернизации систему методической службы МАОУ "Подгорнская СОШ" как районной базовой школы. В сентябре 2013 года школе официально был присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки (МЭП) по теме: "Внедрение сетевой организации методической службы районной базовой школы как условие выявление и развития инициатив педагогов в образовательном пространстве школы" (Приложение 6).

Под понятием  "образовательное пространство" подразумевается:

- «организация -  социальная система: объединение людей, занимающихся совместной деятельностью для достижения определенных целей. В организации переплетаются интересы личности, групп, установленные правила, принятые нормы, неформальные отношения, дисциплина и творчество» [17];

- "объективная реальность потенциальных для образования мест, содержания, позиций, коммуникаций, которые становятся ресурсами для обучающегося при определенных условиях" [16].

В разработанной модели (разработчики обращались за консультативной помощью  к к.п.н. доценту факультета психологии ТГУ О.Н. Калачиковой) образовательного пространства районной базовой школы  выделены четыре сферы:

- Сфера инициатив – выявление субъектного представления педагогов о зоне своего влияния - личных возможностей -  на инновационное развитие образовательной организации);

- Сфера планирования - планирование содержания, форм и способов взаимодействия педагогов по решению актуальных педагогических задач;

- Сфера координации - координация и поддержка коммуникаций (инициативных групп педагогов), выявление  узлов взаимодействия (направлений работы по реализации актуальных педагогических задач, а также поддержание единой информационной среды);

- Сфера развития - создание и внедрение в практику инновационных продуктов (Приложение 5.)

В матричной структуре сетевой модели организации образовательного пространства школы выделено несколько  основных узлов, перспективных направлений, которые определяют точки роста и векторы  развития образовательной организации. В  данном  Проекте -  внедрение в педагогическую практику  дистанционных технологий и форм обучения.

Элементами матричной структуры методической службы районной базовой школы выступают различные субъекты: педагоги, школьные методические объединения (ШМО), проектно-творческие группы  (ПТГ), инициативные и рабочие группы педагогов ит.д.- вовлеченные в совместную деятельность по решению актуальных педагогических задач.  При реализации данного  Проекта субъектами (исполнителями проектного замысла) выступают ПТГ педагогов, разрабатывающие образовательный контент сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов.  В соответствии с намеченным планом реализации Проекта, сетевые телекоммуникационные проекты для каждой параллели начальных классов ежегодно будут проводиться два раз в год: в первом и во втором полугодии (Таблица 4. Матрица  проектирования организации и проведения проектных задач в рамках реализации Программы) .

По мысли Г.Н. Прозументовой, "образовательная инновация характеризует не просто изменения или нововведения в образовании, но такие изменения, которые происходят, совершаются по воле и «вине» самого человека; такие изменения, когда человек делает свое образование предметом  личного  участия,  заботы,  влияния.  Деятельность  человека  по созданию  своего  образовательного  пространства  (Я-пространства)  и  является образовательной  инновацией.  При  этом  важно,  что  образование  начинает рассматриваться человеком как зависимая  от него самого и обусловливаемая  им самим  область  жизни,  деятельности"[10] .

В этом отношении механизмы управления (управленческие решения по созданию необходимых  организационно-педагогических условий)  будут направлены на

1) на  создание у педагога представления о  своем образовательном пространстве,   в котором он работает и где возможна сфера его личного влияния;

2) на удержание и развитие образовательного  пространства;

3) на поддержание образовательного пространства.

Исходя из этого,  можно выделить три блока управленческих действий, где в условиях данного эксперимента требуется отрегламентировать механизмы управления (Таблица2).

В качестве исполнителей в данном Проекте выступает администрация МАОУ "Подгорнская СОШ" и методическая служба школы. Учитывая статус школы как районной базовой, планирование и реализация управленческих действий производится совместно с районным методическим кабинетом Управления образования.

Технологическая реализация данного Проекта будет осуществляться через организацию совместной деятельности  всех участников (обучающихся, учителей), работающих над решением проектных задач,   в специально созданной в сети Интернет информационно-образовательной  среде (образовательном веб-сайте)  с использованием технологического инструментария Google Sites.  Выбор в качестве инструмента Google Sites (sites.google.com) обоснован тем,  что он предоставляет возможность доступа к работе над сайтом нескольким пользователям, что позволяет технологически осуществить инновационную идею Проекта - организацию  совместной деятельности всех потенциальных участников  над решением той или иной проектной задачи и создание технологических возможностей для расширения образовательной сети с привлечением проектных групп обучающихся из разных образовательных учреждений района и области.

Этому способствует также  Модель организации муниципальной методической службы Чаинского района, механизмы внедрения которой основаны  на принципе сетевого взаимодействия различных субъектов, что предполагает  потенциальную возможность для расширения сети. При этом членами ПТГ в перспективе могут быть педагоги не только базовой школы, но и из других учреждений, социальных партнеров.

Подобный подход к организации инновационной деятельности в школе, предполагающий принятие трёх блоков  управленческих действий: диагностический, организационный и мотивационный,-  позволит создать необходимые организационно-педагогические и технологические  условия по  организации и проведение сетевых телекоммуникационных проектов.

Таблица4.

Матрица  проектирования организации и проведения проектных задач в рамках реализации Программы

| класс | Время проведения | 2014-2015 учебный год | 2015-2016 учебный год | 2016-2017 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 класс | 1 полугодие |  | "В гостях у Самоделкина" (технология) /творческий | "В гостях у Самоделкина" (технология) /творческий |
|  | 2 полугодие | "Тайны природы" (окружающий мир)/творческий | "Тайны природы" (окружающий мир)/творческий | "Тайны природы" (окружающий мир)/творческий |
| 2 класс | 1 полугодие | "Путешествие в страну профессий" (окружающий мир)/практико-ориентированный | "Путешествие в страну профессий" (окружающий мир)/ практико-ориентированный | "Путешествие в страну профессий" (окружающий мир)/ практико-ориентированный |
|  | 2 полугодие |  | "Рассказ о слове" (русский язык)/творческий | "Рассказ о слове" (русский язык)/творческий |
| 3 класс | 1 полугодие | "Бюро находок. Симметрия" (математика) | "Бюро находок. Симметрия " (математика) | "Бюро находок. Симметрия " (математика) |
|  | 2 полугодие |  | "Клубок сказок" (литературное чтение)/практико-ориентированный | "Клубок сказок" (литературное чтение)/практико-ориентированный |
| 4 класс | 1 полугодие |  | "Твори добро" (окружающий мир)/ практико-ориентированный | "Твори добро" (окружающий мир)/ практико-ориентированный |
|  | 2 полугодие | "Твори добро" (окружающий мир)/ практико-ориентированный | "Мы патриоты" (литературное чтение) / практико-ориентированный | "Мы патриоты" (литературное чтение)/ практико-ориентированный |

Таблица2.

Управленческие действия, направленные на  организацию и проведение сетевых телекоммуникационных проектов

| Организационно-педагогические процессы | Блоки управленческих действий /исполнители | Инструмент | Механизмы управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие и формирование субъектного представления о личном образовательном пространстве | Диагностический/методическая служба школы | "Карта образовательного пространства педагога" (Приложение 7) | 1) Выявление у педагогов субъектного представления о личном образовательном пространстве; анализ "точек разрывов" и "точек роста"(анкетирование, составление заполнение карты образовательного пространства и др.); 2) Выявление уровня мотивации участия в опытно-экспериментальной деятельности 3 ) Планирование методической деятельности, в т.ч. индивидуальный план развития |
| 2. Удержание и развитие образовательного пространства | Организационный/ методическая служба школы и администрация учреждения | Сетевая модель образовательного пространства районной базовой школы | 1) Создание проектно-творческих групп (ПТГ); 2) Определение предмета совместной деятельности ПТГ: проектирование, целеполагание и координация работы и др. 3) Привлечение научных руководителей; 4) Организация совместного обучения на курсах ПК; 5) Организация и проведение различных форм продуктивной совместной деятельности (творческие лаборатории, круглые столы и др.) 6) Определение сферы влияния каждого субъекта сети (распределение полномочий) и её нормативное закрепление (разработка нормативно-правовых актов, положений, внесение изменений в должностные инструкции и др.); 7) Организация мест представления (обмена) опыта и др. 8) Обновление материально-технического оснащения.; 9) Расширение сети через заключение договорных отношений с новыми социальными партнёрами и др. 10) Обеспечение рабочего места (наличие ПК, возможность выхода в интернет и др.) |
| 3. Поддержание образовательного пространства | Мотивационный/ методическая служба школы и администрация учреждения | Положение о стимулировании работников | 1) разработка и утверждение показателей и критериев эффективности педагогов, направленных на преодоление "разрывов" и стимулирование "точек роста" (внесение соответствующих дополнений в положение о стимулирующих выплатах педагогам, моральное поощрение и др.) |

15. Алгоритм реализации программы (воплощение  идеи)

| Срок реализации | Содержание деятельности | Категория участников | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-подготовительный этап (январь-август 2014г.) |
| Январь-март 2014г. | 1. Изучение опыта педагогов и педагогических коллективов Чаинского района по внедрению метода проектов в образовательную деятельность, в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий; 2. Изучение механизма управления сетевым взаимодействием в организации деятельности ММС, школьной методической службы | Методическая служба школы | Разработана концепция проектного замысла |
| Март-апрель 2014г. | 1. Анализ исходного состояния в ОУ: организационные, кадровые, материально-технические | Администрация и методическая служба школы | 1. Выявлены ресурсы и дефициты; определены способы их преодоления |
| Март-май 2014г. | Разработка диагностического материала по выявлению ценностно-смыслового отношения педагогов к опытно-экспериментальной деятельности по теме проектного замысла Проведение диагностики (в т.ч. по согласованию с РМК Управления образования с учителями начальных классов ОУ Чаинского района) Обработка результатов диагностики | Методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | 1.Разработан диагностический инструмент «Карта образовательного пространства педагога» (далее - КОП) 2. Проведена диагностика (анкетирование, заполнение КОП и др.); 3.Выявлена степень готовности и мотивации педагогов; 4. Выявлен круг потенциальных участников, готовых к реализации проектного замысла 5. Определены точки роста и развития потенциальных участников; составлены индивидуальные планы развития педагогов по вхождению в опытно-экспериментальную деятельность |
| Июнь-август 2014г. | 1. Разработка с РМК плана совместных действий по реализации проектного замысла | Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | 1. Согласование плана с РМК |
| Август 2014г. | 1. Информирование профессионального сообщества о целях, задачах, механизмах внедрения проектного замысла | Методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | Проведение расширенного методического совета ОУ с целью ознакомления с проектным замыслом 2. Выступление на районном методическом семинаре об организации в районной базовой школе эксперимента по внедрению метода проекта с применением дистанционных образовательных технологий |
| Практический (сентябрь 2014 – май 2017г.) |
| Сентябрь – октябрь 2014г | 1. Разработка, согласование и утверждение нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ОУ в режиме эксперимента | Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | Разработана и утверждена нормативно-правовая база по реализации Проектного замысла в 2014-2015 учебном году: 1.1.Приказы - об организации методической деятельности в ОУ; - о создании в ОУ ПТГ по разработке продуктов (учебных проектов с применением дистанционных образовательных технологий) - об организации экспериментальной деятельности МАОУ "Подгорнская СОШ" по созданию сетевых телекоммуникационных учебных проектов, направленных на достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования - о создании рабочей группы и назначению руководителя эксперимента 1.2. Положения - о сетевых телекоммуникационных учебных проектах 1.3. Внесение соответствующих изменений в должностные инструкции 1.4. Внесение соответствующих дополнений в положение о стимулирующих выплатах 1.5. Внесение соответствующих дополнений в Устав ОУ |
| Сентябрь – октябрь 2014г | 1. Создание единой информационной среды по информационно-методическому сопровождению участников проектного замысла | Методическая служба школы, организаторы (ПТГ), участники (учителя и обучающиеся начальных классов | 1. Создана единая информационная средапо информационному и методическому сопровождению участников Проекта (http://set-proekt. ucoz.ru) |
| Сентябрь – октябрь 2014г | 1. Разработка критериальной базы по выявлению эффективности и результативности проектного замысла | Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | 1. Созданы критерии, определены показатели эффективности реализации проектного замысла |
| Сентябрь – октябрь 2014г | Назначение ответственных за организацию и проведение эксперимента в ОУ по внедрению метода проектов с применением дистанционных образовательных технологий 2. Разработка функциональных обязанностей организаторов, членов ПТГ | Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | 1. Утвержден состав рабочей группы, сформированы ПТГ |
| Сентябрь-октябрь 2015, 2016гг. | 1. Разработка, согласование и утверждение нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ОУ в режиме эксперимента | Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | 1. Разработана и утверждена нормативно-правовая база по реализации Проектного замысла в 2015-2016, 2016-2017 учебном году: 1.1.Приказы - об организации методической деятельности в ОУ; - о создании в ОУ ПТГ по разработке продуктов (учебных проектов с применением дистанционных образовательных технологий) 1.2.Положения - о сетевых телекоммуникационных учебных проектах |
| Сентябрь – октябрь 2014г. | 1. Проектирование матрицы проектных задач на 2014-2017 гг | Методическая служба школы | 1. Определены темы и содержание проектных задач, сроки проведения, целевая группа участников |
| Октябрь 2014, 2015, 2016 гг. | 1. Проектирование годовой циклограммы методической поддержки и сопровождения ПТГ | Методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | 1.Ежегодное утверждение циклограммы 2. Организация и координация работы с ПТГ по выполнению проектного замысла |
| Декабрь, май 2014, 2015, 2016, 2017гг. | 1. Проведение мониторинга эффективности деятельности ПТГ | Методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | 1. Изучение результатов мониторинга, внесение необходимых корректив |
| В течение всего этапа | 1. Расширение сети партнеров | Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | 1. Заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии |
| Апрель 2015, 2016, 2017 гг. | 1. Организация площадок для публичного представления и защиты ПТГ Портфолио проектов | Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования) | Проведение методических мероприятий по представлению опыта Составление базы проектных задач Формирование базы диагностического инструментария формирующего и итогового оценивания |
| В течение всего этапа | Разработка и создание системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения проектной деятельности обучающихся начальных классов | Методическая служба школы, ПТГ | Размещение в сети Интернет системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения проектной деятельности обучающихся начальных классов |
| Февраль 2015, 2016, 2017гг | 1. Организация стажировочных площадок для участников (в т.ч. в дистанционных формах) | Методическая служба школы, организаторы (ПТГ), участники (учителя и обучающиеся начальных классов) | Проведение методических мероприятий по актуальным проблемам проектного замысла: Сервисы Google для образования, Сетевые сервисы для школьников, Создание проектных задач с использованием дистанционных образовательных технологий |
| Ноябрь-март 2014-2017 гг. | 1. Организация сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов | Методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования), организаторы (ПТГ), участники (учителя и обучающиеся начальных классов) образовательной сети | Проведение в соответствии с планом реализации проектного замысла сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов Проведение рефлексивной деятельности участников по результатам деятельности Отчет о результатах проведения сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов |
| Май 2015, 2016, 2017 гг. | Проведение диагностики с обучающимися по отслеживанию образовательных результатов | Обучающиеся начальных классов | 1. Позитивная динамика достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО: личностных, предметных,метапредметных |
| В течение всего этапа | 1. Обновление материально-технического оснащения | Администрация | Анализ текущего состояния материально-технического оснащения Приобретение необходимого оборудования в соответствии с целями и задачами проектного замысла (мобильный класс, цифровые лаборатории, электронные пособия, интерактивные доски, программное обеспечение и др.) |
| В течение всего этапа | 1. Оказание адресной поддержки педагогам | Учителя | 1. Организация обучения на курсах ПК по актуальным проблемам реализации проектного замысла |
| Внедренческий (июнь-декабрь 2017 г.) |
| В течение всего этапа | Осмысление, систематизация и представление позитивного опыта по реализации проектного замысла | Методическая служба школы, Управление образования, учителя | Участие в различных методических мероприятиях по актуальным проблемам реализации проектного замысла и распространении позитивного опыта Публикации об обобщении опыта, в т.ч. на образовательных порталах сети Интернет |
| В течение всего этапа | Анализ и обобщение | Методическая служба школы, Управление образования | Отчётные и аналитические о ходе и результатах проектного замысла Тиражирование опыта (размещение на сайте ОУ, Управление образования, выступления на различных площадка) |

3. Распределение обязанностей между исполнителями программы

Работа над созданием, организацией и проведением  сетевых коммуникационных проектов будет осуществляться проектно-творческими группами (ПТГ), сформированными из числа педагогов МАОУ "Подгорнская СОШ", а также из работников других школ - социальных партнёров. Участники ПТГ являются непосредственными исполнителями Проекта. Результатом совместной деятельности  каждой ПТГ должен стать продукт, сетевой телекоммуникационный учебный проект, решающий проблему обеспечения нового качества образования. Готовый продукт представляет собой образовательный веб-сайт, созданный с использованием технологического инструментария Google Sites и размещенный для открытого доступа в сети Интернет.

Google Sites (sites.google.com) предоставляет возможность доступа к работе над сайтом нескольким пользователям, что позволяет организовать совместную деятельность всех потенциальных участников  над решением той или иной проектной задачи.

Технологически процесс проектирования образовательного веб-сайта состоит из нескольких этапов:

- определение целей и задач;

- разработка концепции, построение структуры и создание дизайна;

- подготовка текстового и графического контент;

- верстка страниц, размещение контента;

- проработка сервисов и опций веб-сайта;

- сборка проекта;

- размещение сайта на веб-сервер;

- проверка работы, тестирование и доработка;

- методическое обеспечение применения ресурса.

Важным условием продуктивной работы ПТГ является чёткое определение  сферы влияния и ответственности каждого члена группы: технологическое воплощение, разработка образовательного контента, организационные и консультационные функции и др.

ПТГ в своей деятельности будут  руководствоваться методическими рекомендациями по работе над проектами с использованием информационно-коммуникационных технологий, изложенными в образовательной программе   Intel "Обучение для будущего" (http://www.iteach.ru/). Методика организации проектной деятельности младших школьников разработана в трудах А. Горячего, А. Савенкова и др. [4,14].

В целом, планирование работы ПТГ над каждым единичным проектом осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определение дидактических целей проекта, руководствуясь требованиями к результатам освоения образовательных программ  в рамках ФГОС;

2. Формулирование триады направляющих вопросов по учебным темам проекта, инициирующих у обучающихся мыслительную и исследовательскую деятельность; триада направляющих вопросов состоит из основополагающих, проблемных и учебных вопросов;

3. Проектирование плана оценивания, демонстрирующее текущее формирующее и итоговое оценивание обучающихся, членов проектных групп;

4. Составление заданий, обеспечивающих проявление активности у учащихся с различными образовательными потребностями; выполнение заданий должно  осуществляться с использованием информационных технологий.

В соответствии с намеченным планом реализации Проекта, сетевые телекоммуникационные проекты для каждой параллели начальных классов ежегодно будут проводиться два раз в год: в первом и во втором полугодии (Таблица 3. Матрица  проектирования организации и проведения проектных задач в рамках реализации Программы) . Разработкой, подготовкой и проведением каждого проекта будет заниматься исполнители, специально созданная проектно-творческая группа. Координацией работы будет заниматься координатор сети. Обязательным этапом при работе над каждым проектом станет организация рефлексивно-оценочной деятельности всех её  участников.

Эффективными способами и формами  взаимодействия исполнителей и участников Проекта, которые являются продуктивными для реализации Проекта  по внедрению проектной технологии с использованием дистанционных образовательных технологий, являются:

- технология совместного создания педагогических проектов как формы организации методической работы;

- организация рефлексивно-оценочной деятельности участников проектно-творческих групп;

- Организация «переговорных площадок» с участием ПТГ по планированию и согласованию совместных действий,

- совместное обсуждение и редактирование материалов "Портфолио проекта"

- организация площадок для публичного  представления и защиты  ПТГ Портфолио проектов

- организация и проведение методических мероприятий по выявлению инновационных разработок (конференций, педагогических мастерских, мастер-классов и др.);

- использование деятельностных форм организации методической деятельности  (круглые столы, творческие лаборатории, дискуссионные клубы, мастер-студии и др.);

- организация совместного      обучения  педагогов на курсах повышения квалификации;

- участие педагогов в выездных методических конференция и семинарах (г. Томск, с. Молчаново и др.);

- использование коммуникационных средств и сервисных возможностей (Форум, блог, чат);

- проведение в режиме on-line  установочных семинаров  с социальными партнерами

и др.

Особую роль в  управлении сетевым взаимодействием всех участвующих в организации  и проведении телекоммуникационных проектов отводится Координатору сети,  назначаемому руководителе ОУ из числа заместителей по УВР. Учитывая, что школа имеет статус районной базовой школы, план работы координатора согласуется с районным методическим кабинетом Управления образования.

Особенность организации деятельности координатора заключается в том, что, при сохранении административного ресурса управления, в  его деятельности появляется качественно иное содержание, основанное на подключении  человеческого ресурса:

- Организация работы  с педагогами по выявлению  потенциально возможных "точек проявления" инициатив

- Организация «переговорных» площадок с субъектами сети  по инвентаризации имеющихся ресурсов, согласованию содержания, условий, регламента и форм совместной деятельности при планировании и реализации сетевых телекоммуникационных проектов.;

- «Удержание» единой информационной среды сетевого взаимодействия;

- Разрабатывает и согласование с руководителем эксперимента  нормативно-правовой базы сети;

- Поддержка и организационно - методическое сопровождение инициатив педагогов;

- Внесение предложений по стимулированию инициатив и др..

Ресурсно-методический центр МАОУ "Подгорнская СОШ" предоставляет методическую и иную помощь в организации различных  сетевых мероприятий, обеспечивает единую информационную поддержку организации сетевого взаимодействия и транслирование деятельности субъектов сети на официальном сайте Управления образования Администрации Чаинского района.

Участниками сетевого взаимодействия являются проектные группы обучающихся, работающие над решением проектных задач совместно с  учителем -консультантом.

Руководители проекта:

| ФИО сотрудника | Жилкина Татьяна Владимировна | Калинина Галина Васильевна |
| --- | --- | --- |
| Должность, образование, | Заместитель директора по УВР МАОУ "Подгорнская СОШ", заведующий районным методическим кабинетом Управления образования Администрации Чаинского района (внешний совместитель); руководитель ресурсно-методического центра МАОУ "Подгорнская СОШ" 1995 г. ТГПИ, факультет русского языка и литературы 2013г. НИ ТГУ НОЦ "Институт инноваций в образовании" программа профессиональной переподготовки по теме "Управление социальными и образовательными инновациями" | Учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ" 1994г. ТГПИ, факультет начальнх классов |
| Опыт участии в разработке инновационных проектов и программ | Имеется опыт участия в разработке инновационных проектов, реализующихся в образовательных учреждениях Чаинского района (МАОУ "Подгорнская СОШ", МБОУ "Новоколоминская СОШ" (РВЦИ с 2008 по 2013гг.), а также в разработке ВЦП, направленных на модернизацию муниципальной системы общего образования Чаинского района | Имеется опыт участия в разработке инновационных проектов, реализующихся в образовательных учреждениях Чаинского района (МАОУ "Подгорнская СОШ") |
| Функционал специалиста в проекте организации-заявителя | Руководство и организационно-методическое сопровождение, координатор сети | Информационное и организационно-технологическое сопровождение |

4. Научные и социальные партнеры программы.

| Наименование организации | Предмет взаимодействия |
| --- | --- |
| ТОИПКРО | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации, научное руководство |
| Управление образования Администрации Чаинского района | Договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии от 01.09.2013г. (Приложение7) |
| МБОУ "Коломиногривская СОШ" Чаинского района |  |
| МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" Чаинского района |  |
| МБОУ "Новоколоминская СОШ" Чаинского района |  |
| МБОУ "Гореловская ООШ" Чаинского района |  |
| МБОУ "Гришкинская ООШ" Чаинского района |  |
| МБОУ "Нижнетигинская ООШ" Чаинского района |  |
| МБОУ "Леботёрская ООШ" Чаинского района |  |
| МБОУ "Варгатёрская ООШ" Чаинского района |  |

5. Предполагаемые риски  и пути их преодоления:

| Возможные риски и негативные последствия | Пути преодоления рисков |
| --- | --- |
| Стихийный, спонтанный характер организации взаимодействия, обусловленный внутренними особенностями образовательных учреждений; | Четкое планирование, регламентирование деятельности школьной методической службы, согласование своих действий с ММС в целях осуществления эффективного управления деятельностью; |
| Психологическая неготовность к инновациям со стороны педагогов, нежелание их принимать участие в деятельности педагогических сообществ; | Организация системы мониторинга состояния и результатов деятельности ПТГ с целью своевременной коррекции, выявления и решения существующих проблем; |
| Локализация инициатив, «закрытость» субъектов для внешней среды | Расширение связей и организация устойчивых отношений субъектов сети с внешней средой (привлечение научных руководителей, партнеров; распространение опыта на межмуниципальных и региональных площадках, в т.ч. виртуальных. |
| Дефицит кадров, готовых для реализации проектного замысла | Повышение квалификации на базе ТОИПКРО, других социальных партнеров Организация компетентностно-деятельностных форм совместного обучения участников Проекта (круглые столы, творческие лаборатории, дискуссионные клубы, мастер-студии и др.) |
| Дефицит необходимого и устаревание имеющегося материально-технического обеспечения | Участие в программах, приносящих доход ОУ, поиск дополнительных источников финансирования |
| Система контентной фильтрации, затрудняющая активное использование сервисных возможностей Google | Составление "белых списков" доступа к информационным ресурсам сети Интернет при заключении договорных обязательств с провайдерами |

Результативность Проекта

1. Ожидаемые результаты Проекта

Организационно-технологические результаты

1) Принятие нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию и проведение сетевых учебных проектов с использованием дистанционных образовательных технологий (приказов, положений, внесение изменений в должностные инструкции, изменений в положение о стимулирующих выплатах и др.) в условиях районной базовой школы;

2) Создание и апробирование механизмов управления, поддержки и сопровождения  в районной базовой школе инновационной  деятельности, связанной с   внедрением метода учебных проектов с применением дистанционных образовательных технологий;

3) Обретение опыта организации  в условиях районной базовой школы продуктивных форм совместной деятельности педагогов по созданию и проведению сетевых телекоммуникационных учебных проектов;

4) Создание для обучающихся начальной школы с учётом возрастных особенностей  системы проектных задач  (образовательного контента), реализуемых  с помощью дистанционных образовательных  технологий; регламент организации и проведения  проектов будет апробирован районной базовой школой,  а при положительном результате – опыт будет транслирован для распространения и заимствования другими учреждениями ;

5) Размещение в сети Интернет системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения  проектной деятельности с обучающимися начальных классов.

6) Создание единой информационной среды по информационному и методическому  сопровождению участников Проекта (http://set-proekt. ucoz.ru)

7) Организация и проведение стажировок на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» по актуальным проблемам реализации проектного замысла (в т.ч. в дистанционных формах): сервисы Google для образования, защита Порфолио проектных задач, сетевые сервисы для школьников, формирующее и итоговое оценивание при планировании и реализации проектных задач и др.

8) Расширение сети, заключение договорных отношений с новыми социальными партнерами (образовательными и научными организациями)

9) Обновление материально-технического оснащения, программного обеспечения, улучшение качества пропускной способности каналов связи

.Методические результаты:

1) Создание методических рекомендаций по организации участия обучающихся и педагогов в  сетевых телекоммуникационных учебных проектов в рамках проведения   внеурочной деятельности в начальной школе;

2) Создание и апробирование диагностической карты и инструментария  по фиксации и отслеживанию метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся, участников сетевых телекоммуникационных  учебных проектов;

3) Повышению профессиональных компетентностей педагогов, членов проектно-творческих групп:

- развитие ИКТ-компетентности: владение офисными программами, социальными сервисами сети Интернет;

- совершенствование опыта применения проектной технологии в образовательной деятельности: умение определять учебные цели проекта в соответствии с ФГОС; умение планировать проект в соответствии с поставленными целями; умение организовать с обучающими проектную деятельность; умение организовать системную оценочную деятельность проектной деятельности обучающихся (формирующее и итоговое оценивание); умение разрабатывать необходимые материалы (дидактические и методические) для поддержки и сопровождения проектной деятельности и др.

Образовательные результаты:

1) Организация и проведение системы  сетевых телекоммуникационных учебных проектов с обучающимися начальных классов образовательной сети Чаинского района, а также образовательных учреждений Томской области.

2) Организация и проведение диагностики по фиксации и отслеживанию метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся, участников сетевых телекоммуникационных  учебных проектов;

3) Позитивная динамика по достижению обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО:

- личностных - умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей  и др.

- предметных - освоение обучающимися в ходе работы над учебным проектом опыта специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира

- метапредметных - планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; фиксация информации с помощью инструментов ИКТ; осуществление анализа объектов; преобразование информации из одной формы в другую; координация своей работы в группе, знание и владение нормами и правила межличностного общения и др.

2. Способы оценки результата

| № п/п | Результат | Показатель | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, создание и размещение в сети Интернет системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения проектной деятельности обучающихся начальных классов | Степень удовлетворенности педагогов, обучающихся | 1. Количество обучающихся, охваченных дистанционными технологиями обучения; 2. Количество педагогов, участвующих в реализации Проекта 3. % удовлетворенных участников качеством образовательной услуги, предоставляемой в ходе реализации Проекта (от числа опрошенных) |
| 2. | Внедрение инновационных педагогических технологий (проектная деятельность, ИКТ и др.) | Использование педагогических технологий | 1. %педагогов, применяющих технологии; 2. Количество публикаций педагогов о результатах практического применения инновационных технологий 3. Количество педагогов, публично представивших свой опыт практического применения инновационных технологий на методических мероприятиях различного уровня |
| 3. | Расширение социальных связей | Привлечение партнеров | 1. Расширение "географии участников" 2. Увеличение количества заключенных договоров с новыми социальными партнерами |
| 4. | Достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС | Создание и практическое применение диагностического аппарата | 1. Положительная динамика показателей качества образования 2. Положительная динамика показателей сформированности УУД |
| 5 | Создан механизм управления выявления, управления, поддержки и сопровождения в районной базовой школе инновационной деятельности, связанной с организацией и проведение сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов | Управленческие действия, направленные на внедрение метода проектов с использованием дистанционных образовательных технологий | Разработана и принята нормативная база проектного замысла; Созданы и апробированы инструменты по организации образовательного пространства районной базовой (карта образовательного пространства педагога, сетевая модель образовательного пространства районной базовой школы, внесены необходимые дополнения в положение о стимулировании педагогов) Совместно с РМК Управления образования разработан план мероприятий школьной методической службы, запланированы и организованы продуктивные формы совместной деятельности педагогов по реализации проектного замысла |

3.  Формы представления результата (продукты программы)

1) Создание для обучающихся начальной школы образовательного контента сетевых телекоммуникационных учебных проектов, прошедших процедуру  внешней экспертизы и обсуждения профессионального сообщества;

2) Методические рекомендации по организации  внеурочной деятельности по созданию и проведению  сетевых телекоммуникационных учебных проектов;

3) Диагностические карты по фиксации и отслеживанию метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся, участников дистанционных сетевых учебных проектов;

4) Отчёты по итогам реализации проектного замысла (промежуточный, итоговый)

4. Эффективность реализации проекта (качественные изменения в деятельности образовательной организации, произошедшие в результате реализации Проекта)

1. Решение проблемы по вовлечению обучающихся в образовательную деятельность с применением дистанционных образовательных технологий

2. Созданы и апробированы  механизмы управления, поддержки и сопровождения  в сельской базовой школе инновационной  работы, связанной в внедрением метода учебных проектов в применением дистанционных образовательных технологий

3. В образовательной организации выявлены внутренние ресурсы, способствующие развитию и совершенствованию профессиональных компетентностей педагогов на основе внедрения деятельностных форм в организации совместной деятельности педагогов по фокусированию и выполнению актуальных педагогических задач.

5.  Критерии и показатели эффективности Проекта

1. Увеличение количества  педагогов (в т.ч. из образовательных организаций -социальных партнеров), освоивших технологию проектирования и ИКТ;

2. Увеличение количества ПТГ, успешно реализовавших проекты;

3. Увеличение количества  ПТГ, состоящих  из представителей разных методических объединений или образовательных учреждений

4. Увеличение количества публикаций педагогов;

5. Привлечение научных консультантов;

6. Увеличение количества  педагогов, успешно прошедших аттестацию в новой форме;

8. Расширение партнерства (появление новых договоров о сотрудничестве и взаимодействии);

9. Увеличение количества  педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах;

10. Увеличение количества  обучающихся, призёров и победителей предметных, учебно-познавательных и творческих  конкурсов;

11. Рост показателя качественной и количественной успеваемости.

12. Увеличение количества обучающихся (в т.ч. из образовательных организаций -социальных партнеров) , вовлеченные в образовательную деятельность с применением дистанционных образовательных технологий

13. Повышение у педагогов ценностно-смыслового отношения к инновационной и экспериментальной деятельности

14. Положительная динамика сформированности у обучающихся, участников проектной деятельности общих УУД: организационных (регулятивных), интеллектуальных (познавательных), оценочных (личностных), коммуникативных

6. Перспективы

Кроме создания образовательного контента проектных задач, инновационными продуктами данного  Проекта станет

1) разработка методических рекомендация по организации участия обучающихся и педагогов в  сетевых телекоммуникационных учебных проектов в рамках   внеурочной деятельности в начальной школе,

2)  создание и апробирование диагностической карты и инструментария  по фиксации и отслеживанию метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся, участников сетевых телекоммуникационных  учебных проектов.

В связи с этим, одним из перспективных направлений реализации данного Проекта в  дальнейшем станет создание сетевой  образовательной программы общеинтеллектульной направленности в рамках организации внеурочной деятельности в начальной школе. Это потребует проведение  внешней экспертизы образовательного контента  проектных задач, созданных в апробированных в ходе реализации Проекта.

Также перспективным является дальнейшее совершенствование  механизмов по расширению сети и привлечению внешних партнеров. Деятельность организаторов Проекта  будет выражаться в создании новых переговорных площадок, выстраивании новых договорных отношений, проектировании совместного содержательного поля и регламента деятельности, связанной с  решением актуальных проблем системы общего образования как  Чаинского района, так и Томской области

Список литературы

1.   Адамский А.И. Модель сетевого взаимодействия//Москва.- 2001. – С. 3-17.

2.  Василевская Е.В. Развитие муниципальной методической службы в контексте модернизации российского образования // Методист. – 2007. - № 10.

3. Горбунова В.А., Василевская Е.В. Сетевая модель как новая форма организации муниципальной методической службы в решении приоритетных задач развития образования // Методист. – 2008. - № 3.

4. Горячев А.В. Проектная деятельность в образовательной системе "Школа2100"/ Начальная школа- 2004г.

5. Зубова Т.А. Использование сетевого взаимодействия для инновационного развития образовательных учреждений/ Автореферат диссертации//http://netess.ru/3pedagogika/88478-1-ispolzovanie-setevogo-vzaimodeystviya-dlya-innovacionnogo-razvitiya-obrazovatelnih-uchrezhdeniy.php

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

7. Образовательная  программа Intel "Обучение для будущего". Проектная деятельность в информационный образовательной среде 21 века:Учебное пособие/ М.: НП "Современные технологии в образовании и культуре". - 2009. - 168с.

8. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении/Пособие для учителей и студентов педагогических вузов//М.: АРКТИ. - 2003.

9. Переход к открытому образовательному пространству: стратегия и механизмы управления/ Отчёт региональной стратегической команды. Часть 2//под ред. Г.Н. Прозументовой, - ТомскUFO-press,  2003. – 128 с.

10. Переход к открытому образовательному пространству/ Ч.1. Феноменология образовательных инноваций/ под ред. Г.Н. Прозументовой, - Томск: Изд-во Томского университета, 2005. – 484с.

11. Переход к открытому образовательному пространству/ Ч.2. Типологизация образовательных инноваций/ под ред. Г.Н. Прозументовой,- Томск: Изд-во Томского университета, 2009. – 448с.

12. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. //  М.: Академия. - 2006.

13. Распоряжение Департамента общего образования Томской области №490-р от 03.07.2013г. "О развитии дистанционного образования в Томской области"

14. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников/Пособие для учителей, родителей, воспитателей// Самара: Издательский дом "Федоров". - 2006.

15. Создание образовательного веб-сайта с использованием технологического инструментария Google Sites/Практическое пособие для преподавателей// ФГБОУ ВПО "Самарская государственная академия культуры и искусств. - Самара - 2012.

16. Становление сетевых форм взаимодействия в региональной системе повышения квалификации/ По материалам отчёта о реализации проекта/составитель и редактор Г.Н. Прозументова. -  Томск,  2002. – 147 с.

17. Суханова Е.А. Концепция и модели управления организационными изменениями. Ч.1. Системный взгляд на организацию: механистический подход к организационным изменениям/ Учебно-методическое пособие.- Томск: ТГУ.- 2010.- 51с.

Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации/"Вопросы образования"// 2013г., №4 -с. 247-260.

18. Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

19. Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.09.2009г. №373);

Приложение 1.

Структура организации сетевой модели организации ММС Чаинского района

Приложение 5

Сетевая модель образовательного  пространства районной базовой  школы:    структура и механизмы

# Text boxes

Внешний партнер 4

МЭП 3

Механизмы управления

Профессиональное сообщество

Административный ресурс

Муниципальная система общего образования

Внешний партнер 2

Управление образования

Обеспечение единой информационной среды

Инициатива

Координация

ПТГ 3

ОУ 4

МЭП 2

МЭП 1

ПТГ 1

ПТГ 2

КМС

МЭС

Содержание: направления (узлы) экспериментальной и инновационной деятельности

Единичный проект 3

РМЦ

(районная базовая школа)

Единичный проект 1

Единичный проект 2

ОУ 3

ОУ 2

ОУ 1

РМО

n+1

РМО n

РМО 1

ОМО n

ОМО  n+1

ОМО 1

Внешний партнер 2

Внешний партнер 1