Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

___________ _С.Г. Степанова_

| (подпись) | (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием) |
| --- | --- |

«30» _июня  2011 г.

ОТЧЕТ _Чаинского Отдела образования_

(муниципалитет)

ЗА II КВАРТАЛ

(порядковый номер)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2011 ГОДУ

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Приказ Отдела образования от 22.06.2011г. №101 «О введении ФГОС в 1 классах МОУ Чаинского района». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Не запланировано 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях: 1 класс | С 1 сентября 2011 года. | Реализация ФГОС с 1.09.2011г. |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | До 01.08.2011г. основные образовательные программы начального образования должны быть утверждены в ОУ и размещены на официальном сайте ОУ. | ООП начального образования , утверждённые и размещённые на сайтах ОУ. |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Обеспечение повышение квалификации по вопросам введения ФГОС управленческих команд и педагогов всех ОУ муниципалитета –до 30.05.2011г. | 25 педагогов и управленцев из всех ОУ муниципалитета прошли обучение и получили удостоверения о ПК по вопросам введения ФГОС от 16.04.2011г. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования ведётся на муниципальном уровне постоянно, результат – квартальные отчёты, отчёты ОУ на сайте КПМО | Квартальные отчёты, отчёт на сайте КПМО |
| 1.2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Не предусмотрено муниципальным планом 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Не предусмотрено 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | - | - |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | - | - |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1 | Развитие системы поиска одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Не разрабатывалась 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) не предусмотрено 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Обновлена муниципальная база данных «Одарённые дети» |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | организация конкурсов и иных мероприятий муниципального уровня осуществлялась по плану работы муниципальных образовательных учреждений | Конкурсы и иные мероприятия проведены в соответствии с планом, одарённые дети-победители выявлены, включены в муниципальную базу, поощрены в соответствии с условиями конкурсов. |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Не разрабатывалась 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Не предусмотрено Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | - | - |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) приказ Отдела образования от 20.09.2010г. № 197 «Об организации методической работы в ОУ Чаинского района в 2010/2011 учебном году». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Не предусмотрено, за счёт средств субвенций ОУ. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В соответствии с планами ОУ осуществлено ПК педагогов муниципалитета через курсы, семинары, участие в иных мероприятиях, в течение года в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня приняло участие 87% педагогов муниципалитета. |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | - | - |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Не разрабатывалась 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Не запланировано 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Ознакомление педагогов с новым Порядком аттестации | Проведены муниципальные семинары по разъяснению нового порядка аттестации, составлен муниципальный график аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности. |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | - | - |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Решение Думы Чаинского района от 26.05.2011г. «Об изменениях в районный бюджет на 2011г.», выделены средства на ремонт МОУ Гришкинская ООШ 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 1 млн.руб. на ремонт Гришкинской ООШ 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Ремонт Гришкинской ООШ заплпнирован на июль –август 2011г. |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | - | - |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Постановление Главы Чаинского района от 23.03.2011 г. № 356 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Чаинского района в 2011 году», Распоряжение главы Чаинского района от 21.03.2011г. № 45-р «Об уполномоченном органе по организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Чаинского района в каникулярное время» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Соглашением между Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области и МУ «Отдел образования Администрации Чаинского района Томской области» предусмотрено финансирование на организацию отдыха детей в каникулярное время из средств областного бюджета 1252800 руб., из средств местного бюджета -265000 руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Запланировано охватить отдыхом и оздоровлением 552 ребёнка | Оздоровлено и отдохнуло 552 ребёнка |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Участие ОУ в запланированных конкурсах и акциях различных уровней по сохранению и укреплению здоровья школьников. | Проведены районные соревнования школьников по зимним и игровым видам спорта, конкурсы, акции. Школьники принимали участие в региональных спортивных соревнованиях, конкурсах, акциях. |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Постановление Главы района от 28.01.2011г. №57 «О распределении межбюджетных трансфертов на частичную оплату стоимости питания обучающихся в МОУ Чаинского района на 2011г.», от 24.01.211 «Об утверждении порядка расходования межбюджетных трансфертов на частичную оплату стоимости питания обучающихся в МОУ Чаинского района в 2011году», Решение Думы Чаинского района от 26.05.2011г. «Об изменениях в районный бюджет на 2011г.», предусматривающее приобретение спортинвентаря для ДЮСШ 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)17,4 тыс. руб. на приобретение спортинвентаря 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Приобретен инвентарь для игровых видов спорта. |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ | Приобретён спортинвентарь на 17.4 тыс. руб. |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | - | - |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Обеспечить горячим питанием не менее 40% обучающихся ОУ района | За 2 квартала 2011 года обеспеченность горячим питанием составила 40,5% |
| 5.3 | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Не разрабатывалась 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Не предусмотрено 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 5.4 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Не разрабатывалась 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Не предусмотрено 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 5.5 | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Не разрабатывалась 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Не предусмотрено 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Постановления Главы Чаинского района «Об утверждении Порядка распределения между муниципальными общеобразовательными учреждениями Чаинского района иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» от 01.03.2011г., «Об утверждении Порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Чаинского района» от 14.03.2011г., «Об утверждении премиального фонда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Отделу образования Чаинского района» от 10.03.2011г., «Об утверждении порядка использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Подгорнский детский сад «Берёзка» от 14.03.2011г. Постановление Главы Чаинского района «Об утверждении Порядка определения видов и перечня особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений» от 31.01.2011, «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ)оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) За счёт средств субвенции и местного бюджета в пределах распределённых средств. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Осуществляется комплексная оценка деятельности МОУ Чаинского района, по результатам которой распределяются трансферты на стимулирующие выплаты, определены типы ОУ- бюджетеные и казённые, в соответствии с этим спланирована деятельность по дальнейшему развитию. |