УТВЕРЖДАЮ

_______________    _С.Г. Степанова _

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)

« 24 » _сентября  2013 г.

ОТЧЕТ __ЧАИНСКОГО РАЙОНА_

(название муниципалитета)

ЗА __I, II, III_ КВАРТАЛ

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2013 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | Запланировано продолжение обучение по ФГОС 1,2 классов | 1 квартал Осуществляется обучение по ФГОС всех обучающихся 1, 2х классов, что составляет не менее 50% от общего количества обучающихся в начальных классах 2 квартал Осуществляется обучение по ФГОС всех обучающихся 1, 2х классов, что составляет 49% от общего количества обучающихся на начальной ступени и 20% от общего количества обучающихся. Снижение относительно запланированных показателей (50% и 22%) обусловлено уменьшением количества детей, обучающихся в 1,2 классах относительно прочих обучающихся. 3 квартал Осуществляется обучение по ФГОС всех обучающихся 1, 2х классов |
|  | 3 класс | с 01 сентября 2013г. запланировано обучение по ФГОС всех обучающихся 1-3х классов, что составит не менее 75% от общего количества обучающихся в начальных классах | 1 квартал не запланировано 2 квартал не запланировано 3 квартал Осуществляется обучение по ФГОС всех обучающихся 3х классов; общее количество обучающихся по новым стандартам в начальной школе составляет не менее 75% |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | 1,2 квартал Не запланировано 3, 4 квартал Введение ФГОС в 5 классе МБОУ «Новоколоминская СОШ» в экспериментальном порядке | 1,2 квартал Не запланировано 3 квартал В рамках регионального эксперимента по введению ФГОС в 5х классах с опережением в 5 классе МБОУ «Новоколоминская СОШ» с 1 сентября 2013г. реализуется ФГОС (приказ УО от 01.09.2013 №01-3п) |
|  | 6 класс | Не запланировано | Не запланировано |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс | Не запланировано | Не запланировано |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Запланировано продолжение повышения квалификации по вопросам ФГОС, доля учителей и руководителей, прошедших ПК за 2013г. должна составить не менее 75% | 1 квартал доля учителей и руководителей, прошедших ПК за 1 квартал 2013г. составила не менее 60% 2 квартал доля учителей и руководителей, прошедших ПК за 2 квартал 2013г. составила не менее 65% 3 квартал доля учителей и руководителей, прошедших ПК за 3 квартал 2013г. составила не менее 65% |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Запланировано проведение муниципального мониторинга ФГОС во 2, 4 кварталах 2013 года | 1 квартал Мониторинг введения ФГОС не запланирован 2 квартал Проведён муниципальный мониторинг реализации ФГОС, составлены аналитические справки, даны рекомендации по корректировке и дальнейшему введению ФГОС. 3 квартал не запланировано |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Не запланировано | Не запланировано |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Не запланировано | Не запланировано |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Дальнейшая разработка и апробация моделей учета внеучебных достижений обучающихся, их нормативное закрепление | 1 квартал Совершенствование и отработка моделей учета внеучебных достижений обучающихся 2 квартал Совершенствование и отработка моделей учета внеучебных достижений обучающихся 3 квартал Внесение корректировок в модели, апробированные в первом полугодии 2013 года |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |
|  | разработка моделей | Разработка и апробация критериев по оценке качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности | 1 квартал Разрабатываются предложения по критериям оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности 2 квартал Обсуждение на методических совещаниях критериев оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности, выработка единых подходов 3 квартал Уточнение критериев оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности по результатам обсуждения на методических совещаниях |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Участие в конкурсном и олимпиадном движении. Организация и проведение творческих и интеллектуально-познавательных конкурсов (в т.ч. дистанционных), проектно--исследовательских конференций, школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников | 1квартал Организовано участие обучающихся в творческих, интеллектуально-познавательных и иных конкурсах и конференций (в т.ч. дистанционных)муниципального, регионального и всероссийского уровня: муниципальный - 189 участников; региональный - 391 участник; всероссийский - 780 участников. Участие (6 обучающихся) в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 2 квартал Организовано участие обучающихся в творческих, интеллектуально-познавательных и иных конкурсах и конференций (в т.ч. дистанционных) муниципального, регионального и всероссийского уровня: муниципальный – 640 участников; региональный – 209 участников; всероссийский - 965 участников. 3 квартал Организовано ОУ участие обучающихся в творческих, интеллектуально-познавательных и иных конкурсах и конференций (в т.ч. дистанционных) муниципального, регионального и всероссийского уровня |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  | Не запланировано |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Не запланировано | Не запланировано |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Не запланировано | Не запланировано |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Не запланировано | Не запланировано |
|  | в) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности |  | 1 квартал Организация и проведение муниципального этапа конкурса "Учитель года 2013", "Воспитатель года-2013"; подготовка и организация участия победителей в региональном этапе; организация участия и проведение конкурса на получение стипендии Губернатора лучшим учителям 2 квартал Участие в региональном конкурсе "Учитель года 2013", "Воспитатель года-2013"; принятие участия одного педагога района в экспертизе материалов участников конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям Томской области в 2013 г. 3 квартал Планирование в ОУ на 2013-2014 уч.г. и согласование с районным методическим кабинетом участия педагогов в профессиональных конкурсах |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Запланировано прохождение аттестации на квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности не менее 45% учителей | 1 квартал Доля учителей, прошедших процедуру аттестации за 1 квартал соответствует запланированному показателю на 1 кв. 2 квартал Доля учителей и педагогических работников, прошедших процедуру аттестации за 2 квартал соответствует запланированному показателю на 2 кв. 3 квартал Аттестация педагогических работников не запланирована |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  | Не запланировано |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования |  | В соответствии с планом на 2013 г. осуществляется ПК руководителей, за 1 кв. обучалось 5 руководителей. Во втором квартале закончили обучение 2 руководителя образовательных учреждений по программе НОЦ ТГУ «Управление инновационным развитием ОУ» (550 ч.) 3 квартал В соответствии с планом на 2013 г |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Формирование кадрового резерва, обучение | 1 квартал Корректировка базы данных по кадровому резерву руководителей 2 квартал Организация обучения резервиста на курсах ПК ТОИПКРО 3 квартал Корректировка базы данных по кадровому резерву руководителей |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Дальнейшая отработка системы нормативного финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | 1 квартал В соответствии с планом на 1 квартал 2 квартал В соответствии с планом на 2 квартал 3 квартал В соответствии с планом на 3 квартал |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Участие в экспериментальной работе по внедрению инклюзивной модели образования, отработка муниципальной модели инклюзивного образования | 1 квартал Обеспечена возможность выбора ОУ, дети с ОВЗ обучаются по индивидуальным учебным планам, в том числе дистанционно, совершенствуется коррекционное образование 2 квартал Развитие инклюзивной модели образования, участие в экспериментальной работе по формированию системы интегрированного (инклюзивного) образования в МАОУ «Подгорнская СОШ», обучение по индивидуальным учебным планам, совершенствование специального (коррекционного) образования. 3 квартал Дальнейшее развитие и совершенствование инклюзивной модели образования, участие в экспериментальной работе по формированию системы интегрированного (инклюзивного) образования в МАОУ «Подгорнская СОШ», обучение по индивидуальным учебным планам, совершенствование специального (коррекционного) образования. |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Запланировано развитие моделей дистанционного образования для детей-инвалидов, охват дистанционными моделями 100% детей-инвалидов | 1 квартал С 01.09.2012г. охвачено дистанционным образованием 100% детей-инвалидов, нуждающихся в данной форме обучения, обучение ведётся на базовой школой по организации дистанционного образования 2 квартал Совершенствование дистанционного образования, повышение квалификации педагогов, занимающихся ДО, 100% охват детей-инвалидов, нуждающихся в данной форме обучения 3 квартал 100% охват детей-инвалидов, нуждающихся в данной форме обучения |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных Укрепление и развитие МТБ, повышение квалификации педагогических работников, активизация методической работы технологий физического воспитания обучающихся |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Участие в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования | 1 квартал Организовано участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах и акциях по плану работы ОУ, Чаинской ДЮСШ на 1 квартал, в том числе в «Президентских состязаниях» 2 квартал Организовано участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах и акциях по плану работы ОУ, Чаинской ДЮСШ на 2 квартал, в том числе во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» , всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" (региональный этап), «Салют, Победа» (региональный этап) и др. 3 квартал Организовано участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах и акциях по плану работы ОУ, Чаинской ДЮСШ на 3 квартал, в том числе во всероссийской игре «Зарница», «Безопасное колесо», «Кросс нации» и др. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | участие | участие |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечить необходимые условия для занятия физической культурой через обновление МТБ спортивных комплексов и залов в ОУ, ДЮСШ | 1,2, 3 квартал приобретение спортивного инвентаря в ОУ, ДЮСШ модернизация спортивных площадок |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними во втором полугодии 2013г. | 1,2, 3 квартал Не запланировано |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват горячим питанием не менее 80% обучающихся, проведение ежеквартального мониторинга | 1 квартал Охвачено горячим питанием 77,5% 2 квартал Охвачено горячим питанием 78% 3 квартал Охвачено горячим питанием 80% |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Дальнейшее развитие и соблюдение принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений | 1,2,3 квартал В 85% ОУ органы государственно-общественного управления привлечены к разработке ООП |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений |  | 1,2,3 квартал Внедрение электронного документооборота, публикация отчетности на официальных сайтах ОУ, участие в электронном мониторинге |